## 2025年第一批
附表
渝水区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（第二批）安排表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施单位乡镇 | 实施村 | 项目责任人 | 建设性质 | 实施地点村 | 实施地点村小组 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式或资金来源 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 受益脱贫户和监测对象户数 | 受益脱贫人口和监测对象人数 | 实施开始结束期限 | 补助标准 | 行业主管部门 | 村类型 | 备注
1 | 乡村建设行动 | 排水沟 | 良山镇 | 黄虎村 | 龚斌 | 新建 | 黄虎村 | 上黄虎组 | 波纹管60m 砖沟330m 片石沟50m | 13 | 衔接资金 | 产出指标：沟≥440m；效益指标：受益人口≥560人，其中脱贫人口和监测对象≥11人，增加劳动力总收入≥1300元；满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳受益脱贫人口和监测对象参工参运≥1人,增加劳动力总收入≥1300元 | 5 | 11 | 2025年5-12月 | 13万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
2 | 乡村建设行动 | 村庄整治 | 良山镇 | 黄虎村 | 龚斌 | 新建 | 黄虎村 | 上黄虎组 | 片石挡土墙63m 地面硬化500㎡ 砖砌挡土墙21.6m³ | 12 | 衔接资金 | 产出指标：地面硬化≥500㎡、片石挡土墙≥63m、砖砌挡土墙≥21.6m³；效益指标：受益人口≥560人，其中脱贫人口和监测对象≥11人，增加劳动力总收入≥1200元；满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳受益脱贫人口和监测对象参工参运≥1人,增加劳动力总收入≥1200元 | 5 | 11 | 2025年5-12月 | 12万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
3 | 乡村建设行动 | 排水沟 | 良山镇 | 黄虎村 | 龚斌 | 新建 | 黄虎村 | 下黄虎组 | 片石沟169m 砖沟332m | 15 | 衔接资金 | 产出指标：排水沟≥501m；效益指标：受益人口≥173人，其中受益脱贫人口和监测对象≥4人,增加劳动力总收入≥1500元；满意度指标：受益对象满意度≥96% | 项目建设吸纳受益脱贫人口和监测对象参工参运1人,增加劳动力总收入≥1500元 | 2 | 4 | 2025年5-12月 | 15万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
4 | 乡村建设行动 | 村庄整治 | 良山镇 | 黄虎村 | 龚斌 | 新建 | 黄虎村 | 下左江组 | 污水管网120m 挡土墙50m 沟100m | 10 | 衔接资金 | 产出指标：污水管网≥120m、挡土墙≥50m、沟≥100m；效益指标：受益人数≥118人，其中受益脱贫人口和监测对象≥4人，增加劳动力总收入≥1000元；满意度指标：受益对象满意度≥96% | 项目建设吸纳受益脱贫人口和监测对象参工参运1人,增加劳动力总收入≥1000元 | 2 | 4 | 2025年5-12月 | 10万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
5 | 乡村建设行动 | 地面硬化 | 罗坊镇 | 嵩山村 | 廖火金 | 新建 | 嵩山村 | 大路组 | 地面硬化2250㎡*0.1m | 18 | 衔接资金 | 产出指标：地面硬化≥2250㎡³；效益指标：受益人口≥860人，其中脱贫人口和监测对象≥19人，增加劳动力总收入≥1800元；满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳受益脱贫人口和监测对象参工参运≥2人，增加收入≥900元/人 | 10 | 19 | 2025年5-12月 | 18万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
6 | 乡村建设行动 | 地面硬化 | 罗坊镇 | 嵩山村 | 廖火金 | 新建 | 嵩山村 | 丁塘组 | 地面硬化1750㎡*0.1m | 14 | 衔接资金 | 产出指标：地面硬化≥1750㎡；效益指标：受益人口≥294人，其中受益脱贫人口和监测对象≥12人，增加劳动力总收入≥1400元；满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳受益脱贫人口和监测对象参工参运≥2人,增加收入≥700元/人 | 3 | 12 | 2025年5-12月 | 14万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
7 | 乡村建设行动 | 地面硬化 | 罗坊镇 | 嵩山村 | 廖火金 | 新建 | 嵩山村 | 嵩山组 | 地面硬化2500㎡*0.1m | 20 | 衔接资金 | 产出指标：地面硬化≥2500㎡³；效益指标：受益人口≥860人，其中受益脱贫人口和监测对象≥8人，增加劳动力总收入≥2000元；满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳受益脱贫人口和监测对象参工参运≥2人,增加收入≥1000元/人 | 3 | 8 | 2025年5-12月 | 20万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
8 | 乡村建设行动 | 排水沟 | 南安乡 | 东洛村 | 李宙 | 新建 | 东洛村 | 各家组 | 沟长160m宽0.6m高0.8m厚0.2m | 8 | 衔接资金 | 产出指标：沟≥160m；效益指标：受益脱贫和监测对象≥6人；增加劳动力总收入≥0.08万元，满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 提升农田水利设施，吸纳脱贫人口≥2人参工参运，预计带动脱贫户增收≥0.08万元，助力乡村振兴 | 2 | 4 | 2025年5-12月 | 8万元/处 | 区农业农村和粮食局 | 市级重点帮扶村
9 | 乡村建设行动 | 渠道 | 南安乡 | 东洛村 | 李宙 | 新建 | 东洛村 | 塘下组 | 渠道长300m宽0.8m高0.8m厚0.2m | 17 | 衔接资金 | 产出指标：渠道≥300m；效益指标：受益脱贫和监测对象≥4人、增加劳动力总收入≥0.17万元，满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 提升农田水利设施，吸纳脱贫人口≥2人参工参运，预计带动脱贫户增收≥0.17万元，助力乡村振兴 | 2 | 4 | 2025年5-12月 | 17万元/处 | 区农业农村和粮食局 | 市级重点帮扶村
10 | 乡村建设行动 | 渠道 | 南安乡 | 新生村 | 胡卫华 | 新建 | 新生村 | 北门口组 | 渠道长200m净宽0.8m净高0.9m墙厚0.20m | 12 | 衔接资金 | 产出指标：渠道≥200m，效益指标：受益脱贫户和监测对象≥3人，增加劳动力总收入≥0.12万元，满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳受益脱贫人口和监测对象参工参运≥2人,增加收入≥500元/人 | 2 | 3 | 2025年5-12月 | 12万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
11 | 乡村建设行动 | 路灯 | 南安乡 | 新生村 | 胡卫华 | 新建 | 新生村 | 曹家组 | 太阳能路灯34盏 | 5 | 衔接资金 | 产出指标：太阳能路灯≥34盏，效益指标：受益脱贫户和监测对象≥3人，增加劳动力总收入≥0.05万元，满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运≥2人,增加收入≥250元/人 | 2 | 3 | 2025年5-12月 | 5万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
12 | 乡村建设行动 | 路面硬化 | 南安乡 | 新生村 | 胡卫华 | 新建 | 新生村 | 洞中组 | 路面硬化长163m宽3.5m厚0.18m | 7 | 衔接资金 | 产出指标：路面硬化≥163m，效益指标：受益脱贫户和监测对象≥3人，增加劳动力总收入≥0.07万元，满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运≥2人，增加收入≥350元/人 | 1 | 3 | 2025年5-12月 | 7万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
13 | 乡村建设行动 | 渠道 | 南安乡 | 新生村 | 胡卫华 | 新建 | 新生村 | 龚温组 | 渠道长750m净宽0.5m净高0.5m墙厚0.12m | 19 | 衔接资金 | 产出指标：渠道≥750米，效益指标：受益脱贫户和监测对象≥9人，增加劳动力总收入≥0.19万元，满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运≥2人,增加收入≥850元/人 | 6 | 9 | 2025年5-12月 | 19万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
14 | 乡村建设行动 | 渠道 | 南安乡 | 新生村 | 胡卫华 | 新建 | 新生村 | 横坑组 | 渠道长200m净宽0.6m净高0.6m.墙厚0.15m | 7 | 衔接资金 | 产产出指标：渠道≥200米，效益指标：受益脱贫户和监测对象≥4人，增加劳动力收入≥0.07万元，满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运≥2人,增加收入≥350元/人 | 3 | 4 | 2025年5-12月 | 7万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
15 | 乡村建设行动 | 村庄整治 | 人和乡 | 武郎村 | 吴小红 | 新建 | 武郎村 | 武郎组 | 砼路长75m宽6m厚0.18m+长7m宽9m厚0.18m+长201m宽4m厚0.18m+长103m宽3m厚0.18m； 沟长183m宽0.3m高0.3m | 20 | 衔接资金 | 产出指标：砼路≥386m、沟≥183m，效益指标：受益人口≥1374人，其中脱贫人口和监测对象≥31人；满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运≥2人 | 17 | 31 | 2025年5-12月 | 20万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
16 | 乡村建设行动 | 洪陂渠道 | 人和乡 | 武郎村 | 吴小红 | 新建 | 武郎村 | 武郎组 | 渠道长800m宽0.8m高0.8m | 20 | 衔接资金 | 产出指标：渠道≥800m，效益指标：受益人口≥1374人，其中脱贫人口和监测对象≥31人，增加劳动力总收入≥0.2万元；满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设时，吸纳脱贫人口和监测对象参工参运≥2人，增加劳动力总收入≥0.2万元 | 17 | 31 | 2025年5-12月 | 20万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
17 | 乡村建设行动 | 排水沟 | 水北镇 | 新桥村 | 敖辉祥 | 新建 | 新桥村 | 老屋九组 | 砼沟178m*0.8m*0.8m | 11 | 衔接资金 | 产出指标：沟≥178m；效益指标：受益脱贫人口和监测对象≥5人、增加劳动力总收入≥0.11万元；满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运≥2人 | 3 | 5 | 2025年5-12月 | 11万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
18 | 乡村建设行动 | 路灯 | 水北镇 | 新桥村 | 敖辉祥 | 新建 | 新桥村 | 上洲组 | 太阳能灯62盏 | 8 | 衔接资金 | 产出指标：太阳能路灯≥62盏；效益指标：受益脱贫人口和监测对象≥13人,增加劳动力总收入≥0.08万元；满意度指标：受益对象满意度≥96% | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运≥3人 | 5 | 13 | 2025年5-12月 | 8万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
19 | 乡村建设行动 | 地面硬化 | 水北镇 | 新桥村 | 敖辉祥 | 新建 | 新桥村 | 新桥组 | 地面硬化1150㎡ | 11 | 衔接资金 | 产出指标：地面硬化≥1150㎡；效益指标：受益脱贫人口和监测对象≥10人,增加劳动力总收入≥0.11万元；满意度指标：受益对象满意度≥96% | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运≥3人 | 3 | 10 | 2025年5-12月 | 11万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
20 | 乡村建设行动 | 路面硬化 | 水北镇 | 新桥村 | 敖辉祥 | 新建 | 新桥村 | 新屋组 | 砼路635m*3m*0.18m | 20 | 衔接资金 | 产出指标：砼路≥635m；效益指标：受益脱贫人口和监测对象≥7人，增加劳动力总收入≥0.2万元；满意度指标：受益对象满意度≥96% | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运≥5人 | 4 | 7 | 2025年5-12月 | 20万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
21 | 乡村建设行动 | 路面硬化 | 新溪乡 | 城头村 | 刘慧龙 | 新建 | 城头村 | 杨家组 | 砼路685m*3.5m*0.18m | 25 | 衔接资金 | 产出指标：砼路≥685m；效益指标：受益人口≥300人，其中脱贫人口和监测对象≥37人,增加劳动力收入≥2500元；满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运1人，增加劳动力总收入≥2500元。 | 13 | 37 | 2025年5-12月 | 25万元/处 | 区农业农村和粮食局 | 市级重点帮扶村
22 | 乡村建设行动 | 龚家路面硬化 | 新溪乡 | 西江村 | 傅国生 | 新建 | 西江村 | 二言组 | 砼路660m*3.5*0.18 | 24 | 衔接资金 | 产出指标：砼路≥660m；效益指标：受益人口≥90人，其中脱贫人口和监测对象≥11人，增加劳动力收入≥2400元；满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运1人，增加劳动力总收入≥2400元 | 5 | 11 | 2025年5-12月 | 24万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
23 | 乡村建设行动 | 水泥路 | 新溪乡 | 西江村 | 傅国生 | 新建 | 西江村 | 二言组 | 砼路200m*3.5m*0.18m | 7 | 衔接资金 | 产出指标：砼路≥200m；效益指标：受益人口≥90人，其中脱贫人口和监测对象≥11人，增加劳动力收入≥700元；满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运1人，增加劳动力总收入≥700元 | 5 | 11 | 2025年5-12月 | 7万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
24 | 乡村建设行动 | 村庄整治 | 新溪乡 | 西江村 | 傅国生 | 新建 | 西江村 | 西江组 | 砖沟460m宽0.5m高0.6m 镀锌排水管150m 路长173m宽2m厚0.15m | 19 | 衔接资金 | 产出指标：砖沟≥460m、镀锌排水管≥150m、砼路≥173m；效益指标：受益人口≥780人，其中脱贫人口和监测对象≥19人，增加劳动力收入≥1900元；满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运≥1人，增加劳动力总收入≥1900元 | 10 | 19 | 2025年5-12月 | 19万元/处 | 区农业农村和粮食局 | “十四五”省级重点帮扶村
25 | 乡村建设行动 | 路面硬化 | 姚圩镇 | 凌溪村 | 邓辉 | 新建 | 凌溪村 | 红山组 | 路长280m宽3m厚0.16m | 8 | 衔接资金 | 产出指标：砼路≥280m；效益指标：受益脱贫人口和监测对象≥31人，增加劳动力总收入≥400元；满意度指标：受益对象满意度≥95% | 项目建设吸纳脱贫人口和监测对象参工参运≥1人，增加劳动力总收入≥400元 | 19 | 31 | 2025年5-12月 | 8万元/处 | 区委统战部 | 少数民族村
|  | 合计 | [7 empty] | 350