2026年“新余消费 惠聚渝水”工作实施方案

（审议稿）

为深入贯彻落实省、市促消费工作部署，对标《2026年“新余消费”工作方案》工作要求，推动商贸、文旅、体育、健康、农业等多领域深度联动，持续激发消费潜力、优化供给结构、提升消费能级，特制定本实施细则。

- 一、工作目标

- 1.消费总量稳步攀升。2026年全区社会消费品零售总额实现4.7%的同比增长，限额以上消费品零售额及批发、零售、住宿、餐饮四大行业运行保持稳健。全年计划新增限额以上商贸经营主体52家，持续壮大商贸市场主体规模。

- 2.消费结构日趋完善。优质商品消费比重稳步提高，绿色低碳消费理念广泛弘扬；银发经济、女性消费等新兴热点持续壮大，咖啡、茶饮等时尚消费活跃度不断攀升。

- 3.消费动能充分激发。全年举办各类促消费活动不少于120场（占全市目标40%）;承接或举办区级群众体育赛事活动34场以上；全年文旅活动不少于120场，辖区接待游客数量同比增长不低于15%，游客消费总额同比增长不低于15%。

- 4.消费环境更加优良。实施1-2条特色街区提档升级工程，打造5 个及以上便民生活圈；实现试点商圈诚信经营评价结果全覆盖公示，重点商圈消费维权渠道全面公开，推动投诉处理高效快捷、闭环落实，消费维权效能稳步增强。

二、重点任务

（一）做强“惠聚渝水”主品牌，打造中心城区消费地标

- 1.强化品牌宣传推广。充分运用新媒体平台矩阵，发布并转发消费地图、节庆活动日程、惠民优惠指引，策划制作短视频、图文攻略，在微信公众号“渝水发布”等媒体平台集中推送。(牵头单位：区商务局；配合单位：区文广旅局、区教体局、区融媒体中心）

- 2.推动消费载体升级。重点推进恒太城、地王广场、高能广场业态升级，优化动线设计、引入首店品牌、增设互动体验场景，打造高端商业聚集区；加快孔目江风情街、新钢1958记忆街区提质改造，植入文创、潮玩、特色餐饮等业态，培育夜间消费集聚区；配合市级推进“三粮库足球公园集装箱特色街区”建设，打造城市青年消费新地标。(牵头单位：区商务局；配合单位：区文广旅局、区教体局、区住建局、区投控集团）

- 3.完善消费基础设施。在恒太城、孔目江风情街等重点商圈完善停车位和新能源汽车充电设施；合理规划“外摆位”“便民消费点”，支持商圈、街区开展夜间延时经营，配套完善照明、环卫等设施。(牵头单位：区住建局；配合单位：区城管局、区商务局、区市场监管局、交管渝水一大队）

（二）深化“商贸提质”行动，构建便民乐购体系

1.开展商贸提质乐购渝水行动，激活全域消费潜力

- 高标准建设便民生活圈。加快推进一刻钟就近便民消费圈建设，重点布局品牌便利店、早餐网点，补齐生鲜超市、家电维修服务，完善养老服务、婴幼儿照护等便民配套。在主城区新增建设便民生活圈5个，提升社区便利店、生鲜门店数量。(牵头单位：区商务局；配合单位：区民政局、区住建局）

- 大力培育餐饮品牌矩阵。遴选培育本地标杆餐饮企业 2 至 4 家，引进知名餐饮网红首店 8 至 10 家。依托“仙女湖马拉松”“赣超联赛”等赛事热度，在孔目江风情街、新钢 1958 记忆街区等地举办主题美食市集不少于 4 场。(牵头单位：区商务局；配合单位：区文广旅局、区教体局、区市场监管局）

- 精准培育新兴消费热点。发展“银发经济”。在恒太城、高能广场等商圈设置适老化购物通道、休息区，支持商超开设老年用品专区，鼓励家政企业推出适老化保洁、护理服务，支持鼓励商圈、街区举办老年消费活动。发展“她经济”，深耕女性消费市场，聚焦美妆、穿搭、亲子等核心需求，引进优质女性时尚品牌不少于10家，依托三八妇女节、七夕等节点开展主题消费、美妆分享等特色活动8场以上。做强咖啡茶饮消费，年内新增精品咖啡店3-4家、茶饮门店8家以上，推动咖啡茶饮与文创空间、商务办公、社交休闲场景深度融合。拓展数字消费新赛道，大力发展直播电商、社群团购等新模式，培育一批本土消费领域网红品牌与网红IP。(牵头单位：区商务局；配合单位：区民政局、区文广旅局、区市场监管局）

- 加速商贸主体扩容提质。建立限上企业培育库，重点扶持本土老字号、连锁企业做大做强，力争全年新增限上企业52家。推进“首店经济”发展，全年新增区域首店 15 家以上。(牵头单位：区商务局；配合单位：区财政局、区统计局）

2.开展文旅融合悦享渝水行动，打造全域旅游消费目的地

- 文旅品牌活动增效。联动市级“七夕新境・天工余韵”主题活动，举办“渝马迎春·礼遇全城”2026全民消费嘉年华、非遗文化周、仙女湖七夕文化旅游节鹊桥分会场、“渝你一起·游山玩水”2026全国青年学子抱石故园游学季等活动不少于4场；组织文艺院团、非遗工坊进商圈、进景区、进街区、进社区开展惠民演出和非遗展演不少于20场。(牵头单位：区文广旅局；配合单位：区商务局、区城管局、区市场监管局）

- 文旅业态融合创新。联动街区景区推出“渝水一日游”精品线路，整合老江钢工业文化遗址、新钢1958记忆街区、西江古村、黄坑古村等资源打造工业旅游、古村旅游线路2-3条。发展乡村旅游，引导和服务好全区高校学生进入辖区内下保、锦园、百丈峰等景区消费；积极推动研学旅游，联动中小学开展工业科普、非遗体验等研学活动。(牵头单位：区文广旅局；配合单位：区卫健委、区教体局）

- 文创产品宣传推广。鼓励各文旅企业积极投身本土文创产品开发，以匠心挖掘渝水文化精髓，将红色基因、山水风光、民俗风情转化为富有创意与市场价值的文旅商品。引导各文旅企业积极参加国家、省、市及跨区域组织的旅游招商推介会、文化博览会、旅游交易会等活动，主动展示本地文创产品的独特魅力，同时，推荐优秀产品参加国家、省、市级及以上旅游商品博览会等评选活动，争取荣誉认定。(牵头单位：区文广旅局；配合单位：区商务局、区农粮局、区工数投公司）

- 夜间消费场景拓展。升级孔目江风情街夜间消费业态，创新灯光秀、露天演出等互动项目，适当延长经营时间；在城北广场周边打造“夜市小吃街”，规范摊位管理，完善配套服务，打造渝水夜间消费“打卡地”。(牵头单位：区文广旅局；配合单位：区商务局、区城管局）

3.开展体育赋能动感渝水行动，培育赛事经济新增长点

- 丰富体育赛事供给。承接市级“周周有赛事、月月有精彩”部署，全年举办或承接国家级体育赛事1场、省级体育赛事1-2场、区级群众体育赛事不少于22场。重点办好“工BA”“村BA”等系列篮球赛、社区运动会、健步走等群众参与度高的赛事活动，提升“体育赛事参与指数”。(牵头单位：区教体局；配合单位：区文广旅局）

- 拓展体育消费场景。鼓励社会资本利用闲置厂房、商业用房打造羽毛球馆、健身房等运动空间；在社区、乡镇增设健身路径40套以上，推广建设普惠型社区健身房。(牵头单位：区教体局；配合单位：区住建局、区商务局）

- 强化赛事经济联动。落实“跟着赛事去旅行”模式，将赛事门票、景区门票与餐饮、住宿、零售优惠打通，延伸消费链条，放大赛事经济效应，推动赛事流量转化为消费增量。(牵头单位：区教体局；配合单位：区商务局、区文广旅局、区工数投公司）

（三）抓实互联互动工作支撑体系，凝聚全域促消费合力

- 1.联动企业协同发力。联动辖区内商超、餐饮、酒店、文旅、体育等领域重点企业不少于50家，引导企业推出专属优惠、联合促销活动。对举办较大影响力促消费活动的企业，向上争取给予活动经费30%的补贴（单个最高不超过5万元），推动企业从“要我参与”向“我要主办”转变。(牵头单位：区商务局；配合单位：区文广旅局、区教体局）

- 2.联办主题促消活动。策划“渝水嘉年华”“新春购物活动”“夏日清凉消费月”“金秋丰收购物活动”“渝你一起游山玩水”等大型活动；创新“票根经济”，推动赛事门票、景区门票与商圈餐饮、零售消费挂钩，实现“一票联动、多场景优惠”。(牵头单位：区商务局；配合单位：区文广旅局、区教体局、区农粮局、区工数投公司）

- 3.共建融合消费新场景。推动恒太城打造“亲子 + 高端零售”场景，孔目江风情街打造“夜游 + 美食”场景，新钢 1958 记忆街区打造“工业文创 + 怀旧”场景，下保景区打造“乡村游 + 农产品直销”场景。全年培育融合消费新场景不少于 8 个。(牵头单位：区商务局；配合单位：区文广旅局、区农粮局、区投控集团）

三、工作机制

（一）强化组织领导和专班调度

成立区促进消费提质扩容工作专班，由分管副区长任组长，办公室设在区商务局。建立定期会商机制，根据需要适时召开协调会议，解决工作推进中的难点问题。(牵头单位：区商务局；配合单位：各成员单位)

（二）强化指标监测和动态评估

强化消费市场运行动态监测，健全重点指标跟踪监测机制。重点围绕消费拉动、客流集聚等核心维度开展实效分析，采取“数据填报为主、实地抽查为辅”的方式，定期评估工作成效，确保目标任务按时保质完成。(牵头单位：区商务局；配合单位：各成员单位)

（三）强化安全管理和责任落实

压实活动主办方主体责任，所有线下促消费活动必须制定安全工作方案和应急预案，报区应急管理局、渝水公安分局、渝水消防救援大队备案。严格落实安全生产、消防安全、食品安全、治安管理等规定，加强活动现场人流、车流疏导和隐患排查，确保活动安全有序开展。(牵头单位：区应急管理局；配合单位：区市场监管局、区卫健委、区城管局、交警渝水大队、渝水公安分局、渝水消防救援大队等相关单位)

四、保障措施

（一）加大财政资金支持

统筹安排区级财政专项资金300万元，重点支持消费券发放、促消费活动举办、消费载体升级、企业奖补、品牌宣传等工作。优化消费券发放模式，消费券发放聚焦餐饮、零售、文旅、体育等重点领域，通过数字化平台精准投放，提升杠杆效应。鼓励社会资本参与消费场景建设和活动举办，形成多元化资金投入格局。(牵头单位：区财政局；配合单位：区商务局、区文广旅局、区工数投公司)

（二）优化市场监管服务

深入开展“诚信经营 放心消费”创建活动，畅通12315投诉举报渠道。加强重点领域监管，严厉打击价格欺诈、假冒伪劣、虚假宣传等违法行为，全年开展消费市场专项整治不少于6次。推行包容审慎监管，支持“外摆位”“直播带货”等消费新业态、新模式、新场景发展。(牵头单位：区市场监管局；配合单位：区卫健委、区城管局、区行政审批局)

五、附则

本实施细则由渝水区促进消费提质扩容工作专班办公室（区商务局）负责解释，自发布之日起施行，施行期限为2026年。未尽事宜，按照市级《2026年“新余消费”工作方案》及相关配套政策执行。

附件

- 1.渝水区促进消费提质扩容工作推进机制

- 2.2026年“新余消费 惠聚渝水”绩效评价量化指标分解表

- 3.2026年渝水区商旅文体健农促消费活动计划表

附件1

渝水区促进消费提质扩容工作推进机制

为全面落实《2026年“新余消费”工作方案》及《2026年“新余消费 惠聚渝水”工作实施方案》部署要求，进一步凝聚全区促进消费高质量发展合力，推动商文旅体健农深度融合，结合渝水区实际，制定本工作机制。

一、组织机构

（一）召集人

区政府分管副区长

（二）副召集人

区政府办公室分管副主任、区商务局局长

（三）成员单位

区委宣传部、区发改委、区教体局、区工信局、渝水公安分局、区民政局、区财政局、区城管局、区住建局、区农粮局、区文广旅局、区卫健委、区市场监管局、区统计局、区供销社、区税务局、区行政审批局、区应急管理局、渝水消防救援大队、交警渝水大队、区投控集团、区金融发展服务中心、区工数投公司、区融媒体中心、渝水邮政分公司、区供电公司，各乡镇（街道）分管负责人。

（四）日常办事机构

工作推进机制办公室设在区商务局，由区商务局局长兼任办公室主任。办公室负责日常协调、任务分解、进度跟踪、数据统计、成效评估等工作，落实“周协调、月监测、季分析、年总结”制度。

二、主要职责

（一）工作推进机制总体职责

1.贯彻执行国家、省、市促进消费有关战略、方针和政策，研究制定全区促进消费具体实施措施和年度工作计划。

2.统筹协调全区消费提质扩容各项工作，指导各成员单位落实促进消费重点任务。

3.研究审议全区消费融合发展重大事项，协调解决工作推进中的难点堵点问题，提出政策优化建议。

4.调度评估各成员单位工作推进情况，总结推广典型经验做法，推动形成长效工作格局。

5.完成区委、区政府及市级工作推进机制交办的其他促消费工作任务。

（二）成员单位具体职责

1.区商务局：牵头负责工作推进机制日常工作；起草全区消费促进政策、规划和年度目标措施；推动商圈街区升级、便民生活圈建设、新兴消费培育等工作；做好批零住餐行业促消费工作，统计分析消费数据。

2.区发改委：审批、核准消费领域重点项目；协调统筹促进消费项目资金分配与发放；参与制定扩大居民消费相关政策措施。

3.区教体局：承办或引进市级以上体育赛事，办好区级群众体育赛事；推动体育场地设施升级，拓宽体育消费场景；做强“体育赛事活力年”子品牌，深化“体育+”融合发展。

4.区工信局：推动工业领域绿色消费发展；配合推进产业与消费深度融合，支持企业开发适销对路的消费产品。

5.渝水公安分局：打击消费领域违法犯罪，维护市场治安秩序；加强大型促消费活动安全保障与秩序维护，配合开展消费环境综合治理。牵头统筹重大促进消费活动现场安保工作，负责活动现场治安管控，合理布设警力，加强重点时段、重点区域巡逻防控，严厉打击扒窃、滋事等违法犯罪活动；处置各类突发事件，保障应急通道畅通。

6.区民政局：优化养老服务供给，推动居家适老化改造；培育养老服务消费新场景新业态，促进智慧健康养老产业发展。

7.区财政局：统筹安排区级促消费专项资金，指导监督资金使用；提供财政政策支持，落实奖补措施和消费券发放资金保障。

8.区住建局：支持居民旧房装修、厨卫改造；推进商圈、街区等消费场所无障碍设施质量安全监管。

9.区城管局：加强消费集聚区、夜市、商圈市容环境秩序管理；合理规划便民消费点，支持“外摆位”等弹性经营模式；优化消费场所周边环境。负责对重大促进消费活动现场及周边区域商贩非法摆摊、占道经营等行为进行清理整治；协助做好人流疏导和应急通道畅通保障工作。

10.区农粮局：推动农产品产销对接，组织农产品展示展销、乡村美食文化等活动；促进农村电子商务、物流配送发展，激活农村消费。

11.区文广旅局：推进文旅促消费，打造特色旅游线路和文旅融合产品；办好文旅品牌活动，推动非遗进商圈进景区；提升游客接待量和消费额。负责排查促进消费活动现场是否存在未经审批的演出、表演等文化经营活动，督促相关主体规范文化娱乐行为，对涉及的电子屏播放内容进行合规性指导。

12.区卫健委：加强基本医疗卫生服务，推动优质医疗资源下沉；增加中医养生、康复等服务供给，助力康养新业态发展。负责重大促进消费活动现场设置临时医疗救护点，配备必要的医疗人员和急救物资；负责现场人员医疗救护工作，对突发伤病人员进行紧急救治和转运。

13.区市场监管局：推进“诚信经营 放心消费”创建；强化重点消费品质量安全和价格监管，畅通消费投诉渠道，提升维权效能；规范市场经营秩序。负责对促进消费活动现场及周边涉及的特种设备（如电梯、扶梯、游乐设施等）开展安全检查，督促落实特种设备安全管理责任，确保设备运行正常；对现场临时食品经营摊位进行监管，严查无资质经营、销售过期变质食品等违法行为，防范食品安全事件发生。

14.区统计局：指导社会消费品零售总额、限上企业培育等统计工作；收集分析消费数据，跟踪研判消费趋势和政策成效，提供数据支撑。

15.区供销社：搭建农特产品产销对接平台，拓宽外销渠道；做好供销系统消费帮扶工作。

16.区税务局：宣传落实促消费税费优惠政策，精准推送政策信息；优化办税流程，降低企业经营成本。

17.区行政审批局；优化涉消费活动相关审批服务流程，提升审批效能，压缩办理时限，配合相关部门做好消费活动服务保障工作。

18.区应急管理局：负责促进消费活动生产安全综合监督管理，指导、协调、督促各相关部门及活动主办、承办单位落实安全防范措施，开展安全隐患排查整治；参与各类突发事件应急处置，统筹应急资源调配，规范应急处置流程，保障活动安全有序开展。

19.渝水消防救援大队：负责指导各类促进消费活动现场及商圈、街区等消费载体做好消防安全管理和应急救援准备工作，对现场消防设施、疏散通道、安全出口、用火用电用气等情况进行全面检查，督促整改消防安全隐患；预置救援力量和装备，随时处置各类火灾及抢险救援事故，协助开展消防安全宣传提示。

20.交警渝水大队：负责统筹重大促进消费活动现场及周边道路交通秩序管控，科学规划行车路线、停车区域，合理布设警力，引导车辆有序通行、规范停放；加强重点时段、重点路段交通疏导，严厉查处交通违法行为，保障应急救援通道畅通，配合做好人流车流联动管控，防范交通拥堵及事故发生。

21.区投控集团：培育消费载体；积极盘活壹方城项目，提升新钢1958记忆街区运行实效。

22.区金融发展服务中心：协调辖区金融机构加大消费信贷支持力度，优化信贷产品设计；降低信贷门槛，简化审批流程，提高发放效率。

23.区工数投公司：负责消费券发放平台建设、运营与维护；推动“票根经济”等数字化消费场景创新，提升消费数据汇聚分析能力。

24.区融媒体中心：策划执行全区重大促消费活动；统筹媒体资源开展消费宣传，制作推广文化传播产品。

25.渝水邮政分公司：完善县乡村快递物流配送体系，深化农村寄递网络下沉；支持物流企业升级改造，提升配送效率。

26.区供电公司：负责保障各类促进消费活动现场及商圈、街区、特色载体等重点消费区域的电力供应稳定，提前开展供电线路、供电设备安全巡检和维护，排查整改供电安全隐患；制定电力保障方案和应急供电预案，配备应急供电设备，及时处置突发供电故障，确保活动及消费场景正常用电。

27.各乡镇（街道）：按照乡镇（街道）履行职责事项清单落实相关工作。

三、工作规则

1.工作推进机制会议原则上每季度召开1次，由召集人或委托副召集人主持，成员单位及联络员参加，必要时邀请重点企业、行业协会代表列席。遇重大事项或紧急情况，可随时召开。

2.需审议的事项，由成员单位提出，经办公室召开联络员会议讨论审定后，报召集人、副召集人确定议题。

3.实行分工负责制，明确各项工作牵头单位和责任单位，牵头单位统筹推进，责任单位协同配合，形成工作合力。

4.重大事项按程序请示区委、区政府，需市级协调的事项由办公室对接市级工作推进机制办公室。

四、工作要求

1.区商务局履行牵头职责，会同各成员单位扎实推进促消费提质扩容工作。发挥各部门职能优势，加强沟通协调与资源共享，推动全区消费市场提质增效。

2.各成员单位按职责分工落实议定事项及任务，结合实际研究谋划促消费政策措施，积极提出工作建议，确保各项工作落地见效。

3.工作推进机制办公室加强对议定事项的跟踪督促，定期梳理进展并通报情况，协调解决推进问题，保障各项工作有序开展。

附件2

2026年“新余消费 惠聚渝水”绩效评价量化指标分解表

| 评价 维度 | 具体指标 | 渝水区 目标 | 牵头单位 | 监测 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 费 规 模 | 社会消费品零售总额增速（%） | ≥4.7 | 区商务局 | 年度 |
|  | 新增限上商贸经营主体（家） | ≥52 | 区商务局 | 年度 |
| 消 费 活 力 | 促消费活动（场） | ≥120 | 区商务局 | 年度 |
|  | 承接/举办区级群众体育赛事（场） | ≥34 | 区教体局 | 年度 |
|  | 文旅活动（场） | ≥120 | 区文广旅局 | 年度 |
|  | 接待游客数量同比增速（%） | ≥15 | 区文广旅局 | 年度 |
|  | 游客消费总额同比增速（%） | ≥15 | 区文广旅局 | 年度 |
| 消 费 环 境 | 特色街区品质化提升（个） | 1-2 | 区商务局 | 年度 |
|  | 建成便民生活圈（个） | ≥5 | 区商务局 | 年度 |
|  | 试点商圈“诚信经营 放心消费”评价公示覆盖率（%） | 100 | 区市场监管局 | 年度 |
|  | 重点商圈消费投诉渠道明示率（%） | 100 | 区市场监管局 | 年度 |
| 业 态 创 新 | 引进首店（家） | ≥15 | 区商务局 | 年度 |

附件3

2026年渝水区商旅文体健农促消费活动计划表

| 序号 | 主管单位 | 时间 | 活动名称 | 活动安排 | 地点 | 主办单位 | 经费来源 | 预计吸引客流（万人） | 预计投入财政资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区商务局 | 2月8日-2月15日 | “多元融合，畅享新余”2026新春消费过大年 | 联合渝水区各大商超，文旅企业，住宿餐饮企业发放消费券促进消费 | 地王城市广场 | 渝水区 | 区财政 | 10 | 20 |
| 2 | 区商务局 | 2月7日-3月15日 | 2026春节电子消费券活动 | 分三轮发放消费券300万元 | 参加活动的各市场主体 | 渝水区餐饮住宿,商超百货等商家 | 区财政 |  | 300 |
| 3 | 区商务局 | 5月1日—5月7日 | 五一商圈狂欢周 | 组织商圈、商超、餐饮企业面向高校学生打折促销 | 参加活动的各市场主体 |  |  |  |  |
| 4 | 区商务局 | 9月30日-10月7日 | 金秋焕新·乐享团圆-焕新嗨购节 | 开展“举国同庆·狂欢价到”促销，景区推出门票减免、文旅套票，乡村举办丰收节、民俗体验活动，发放跨业态消费券，实现“吃住行游购娱”全链条消费拉动。 | 参加活动的各市场主体 | 渝水区 | 市商务专项资金+区财政+市场主体投资 |  |  |
| 5 | 区商务局 | 11月11日-12月12日 | 双11购物狂欢节 | 联动电商平台、本地商户开展“双十一”“双十二”线上线下联动促销，组织企业开展直播带货、线上秒杀活动；线下商圈同步推出“线上领券、线下核销”“满额抽奖”活动。 | 渝水区 | 辖区电商平台 | 企业自筹 |  |  |
| 6 | 区商务局 | 1月1日 | 骏马开新局·潮聚地王 | 以马年元素为基调营造新年氛围 | 地王城市广场 | 地王城市广场 | 企业自筹 |  |  |
| 7 | 区商务局 | 2月7日 | 潮年引力场·新春盛典 | 聚焦年货采购、家庭团聚、迎新祈福，融合传统民俗与国潮风尚，营造浓郁年味消费场景。 | 地王城市广场 | 地王城市广场 | 企业自筹 |  |  |
| 8 | 区商务局 | 2月16日 | 年夜饭 | 除夕当天中餐、晚餐推出定制年夜饭套餐服务 | 七号食代 | 七号食代 | 企业自筹 |  |  |
| 9 | 区商务局 | 3月3日 | 猜灯谜闹元宵 | 活动期间单张小票购物满188元，可参与猜灯谜活动 | 永辉超市 | 永辉超市 | 企业自筹 |  |  |
| 10 | 区商务局 | 3月8日 | 【她的时光】女性关爱周 | 致敬女性消费力量，围绕“美丽、健康、愉悦”主题，提供专属礼遇与体验，激发“她经济”活力。 | 地王城市广场 | 地王城市广场 | 企业自筹 |  |  |
| 11 | 区商务局 | 5月1日 | 【乐享假期】五一悠游计划 | 针对五天小长假，主打家庭客群休闲消费与短途出游需求，提供一站式购物、餐饮、娱乐解决方案。 | 地王城市广场 | 地王城市广场 | 企业自筹 |  |  |
| 12 | 区商务局 | 5月19日 | 【粽情夏意】端午文化节 | 结合端午传统习俗，推广节令食品与健康生活概念，举办富有文化内涵的亲子互动活动。 | 地王城市广场 | 地王城市广场 | 企业自筹 |  |  |
| 13 | 区商务局 | 7月4日 | 【玩酷一夏】暑期探险营 | 针对学生与亲子家庭，打造长达两个月的清凉娱乐盛宴，通过IP展览与互动活动吸引持续客流。 | 地王城市广场 | 地王城市广场 | 企业自筹 |  |  |
| 14 | 区商务局 | 8月19日 | 七夕·我和1958有个约会 | 古风演绎+情侣套餐+相亲大舞台 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 15 | 区商务局 | 9月1日 | 【感恩师者】教师专享礼遇 | 在教师节前后，向教师群体提供专属优惠与尊享服务，表达敬意并挖掘特定客群消费潜力。 | 地王城市广场 | 地王城市广场 | 企业自筹 |  |  |
| 16 | 区商务局 | 9月25日 | 【月满华裳】中秋雅集 | 围绕团圆、赠礼主题，主打月饼、烟酒茶、珠宝首饰等礼品消费，辅以中秋传统文化体验。 | 地王城市广场 | 地王城市广场 | 企业自筹 |  |  |
| 17 | 区商务局 | 10月1日 | 【国潮当红】黄金周狂欢盛典 | 借势国庆长假与消费旺季，联动全业态品牌开展大规模、高力度的折扣促销，打造年度消费高峰。 | 地王城市广场 | 地王城市广场 | 企业自筹 |  |  |
| 18 | 区商务局 | 11月1日 | 【线下狂欢购】双十一引力场 | 积极应对线上购物节，通过线下体验优势、即时可得性和独家优惠，吸引消费者回归实体场景。 | 地王城市广场 | 地王城市广场 | 企业自筹 |  |  |
| 19 | 区商务局 | 12月5日 | 【奇愿圣诞】梦幻礼遇季 | 营造浪漫、梦幻的冬日节日氛围，刺激年末礼品、宴会及情感消费 | 地王城市广场 | 地王城市广场 | 企业自筹 |  |  |
| 20 | 区商务局 | 12月31日 | 【跨年盛典】潮音季 | 营造跨年节日氛围，为年度销售完美收官。 | 地王城市广场 | 地王城市广场 | 企业自筹 |  |  |
| 21 | 区商务局 | 1月1日-1月29日 | 万家喜市马上开新 | 1.会员158元送20元抵用券.2.会员海量商品5折起.3.会员满100元送30元喜市卡一张4.腊八节派送腊入粥等活动 | 华润万家 | 华润万家 | 企业自筹 |  |  |
| 22 | 区商务局 | 1月25日-1月29日 | 2026年渝水区网上年货活动 | 线上直播带货，共三天三场直播，每天2小时，总时长约6小时，融合产品推介、福利放送与多重玩法。 | 渝水区京东产业园 | 渝水区商务局 | 企业自筹 | 20 |  |
| 23 | 区商务局 | 10月 | 新余市家装设计大赛暨家电家装消费节 | 组织各家装设计公司举办家装设计大赛，向消费者传递家装消费新理念、新模式。同步组织家电、家居经销商推出打折、满减活动。 | 东方巴黎家居广场 | 渝水区 | 市商务专项资金+区财政+市场主体投资 | 5 |  |
| 24 | 区商务局 | 10月1日-10月15日 | 惠战国庆，一减到底 | 全场硬折扣为您省钱 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 企业自筹 |  |  |
| 25 | 区商务局 | 10月1日－10月31日 | 筑家焕新·乐享新余 | 聚焦居家焕新与大宗消费，联动家居建材业态打造一站式消费服务平台，全方位覆盖团购优惠、消费补贴、设计赋能、全链服务等维度，激活新余大宗消费潜力。 | 东方巴黎家居广场 | 渝水区 | 企业自筹 | 5 |  |
| 26 | 区商务局 | 10月1日-10月7日 | 中国创意·潮流引力 | 传统工艺现代艺术展；红色主题消费满赠活动 | 高能广场 | 高能广场 | 企业自筹 |  |  |
| 27 | 区商务局 | 10月1日-10月7日 | 国庆活动 | 国庆盛惠，食尚狂欢” | 鹏泰超市 | 鹏泰超市 | 企业自筹 |  |  |
| 28 | 区商务局 | 10月1至7号 | 国庆大放价 | 购物满68元即可抽奖一次，多买多抽，100%中奖率 | 上亿广场发到家 | 发到家 | 企业自筹 |  |  |
| 29 | 区商务局 | 11月（待定） | 2026年渝水区“双十一”活动 | 组织商圈、商超、餐饮企业开展双十一促销活动 | 待定 | 渝水区商务局 | 企业自筹 |  |  |
| 30 | 区商务局 | 11月07至11 | 双11狂欢到底 | 全场全品类折低至3.8折起 | 上亿广场发到家 | 发到家 | 企业自筹 |  |  |
| 31 | 区商务局 | 11月23日-11月29日 | 感恩8周年庆 | 无人机光影秀、巨型生日蛋糕免费吃、生日狂欢气球雨 | 恒太城 | 恒太城 | 企业自筹 |  |  |
| 32 | 区商务局 | 11月5日-11月11日 | “11.11全球狂欢节” | 全场折扣，惠战到底 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 企业自筹 |  |  |
| 33 | 区商务局 | 11月9日-11月12日 | 双十一活动 | 「超市双11嗨购日·满减折上折」 | 鹏泰超市 | 鹏泰超市 | 企业自筹 |  |  |
| 34 | 区商务局 | 12月15至21 | 9周年庆 | 满立减，充值返点，免费灌香肠 | 上亿广场发到家 | 发到家 | 企业自筹 |  |  |
| 35 | 区商务局 | 12月31日-1月3日 | 恒太超级晚 | 跨年狂欢电音节、零点倒计时、千人气球放飞、舞蹈快闪 | 恒太城 | 恒太城 | 企业自筹 |  |  |
| 36 | 区商务局 | 12月5日-12月12日 | 再战双12 | 全场低至2折起 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 企业自筹 |  |  |
| 37 | 区商务局 | 1月16日-1月26日 | 好戏登场 | 非遗绝技大戏、福马星光派对 | 恒太城 | 恒太城 | 企业自筹 |  |  |
| 38 | 区商务局 | 1月1日-1月15日 | 元旦营销 | 跨年乐百万现金劵疯狂送 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 企业自筹 |  |  |
| 39 | 区商务局 | 1月1日-1月5日 | 喜迎马年，元旦购物中大奖 | 一号至5号，购物满68元即可抽奖一次，多买多抽，100%中奖率 | 上亿广场发到家 | 发到家 | 企业自筹 |  |  |
| 40 | 区商务局 | 2.2-2.23 | 敦煌奇遇万家送福 | 1.万家会员内购会3000+正价商品6折.2.会员消费享双倍积分.3.积分换购.4.会员满128元送华润万家马年专属红包及冰箱贴一套。 | 华润万家 | 华润万家 | 企业自筹 |  |  |
| 41 | 区商务局 | 2.28-3.10 | 桃花女神节 | 1.桃花女神节万余商品3.8折起 | 华润万家 | 华润万家 | 企业自筹 |  |  |
| 42 | 区商务局 | 2025年12月19日-2026年1月4日 | 圣诞遇新岁，孔目江风情街里聚年味 | 通过对圣诞与新年的氛围营造，打造街区亮点与打卡点，组织商家针对节点进行促销活动设计，通过宣传商家活动吸引更多客流。 | 渝水区 | 江西赣西民俗风情商业管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 43 | 区商务局 | 2025年12月31日-2026年1月3日 | 马跃新程·共赢2026 | 元旦跨年免费观影 | 高能广场 | 高能广场 | 企业自筹 |  |  |
| 44 | 区商务局 | 2025年12月31日-2026年1月3日 | 跨年奇趣新生力 | 1、跨年狂欢夜——视听盛宴 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 45 | 区商务局 | 1月1日-2月16日 | 钱大厨鲜辣小炒平价宴席 | 钱大厨以江西小炒为基础，推出498起的平价宴席迎合市场 | 钱大厨 | 钱大厨 | 企业自筹 |  |  |
| 46 | 区商务局 | 1月1日-2月16日 | 钱大厨鲜辣小炒年货节 | 以烟熏腊肉为主题，制作多款年味菜，搭配优惠年货售卖 | 钱大厨 | 钱大厨 | 企业自筹 |  |  |
| 47 | 区商务局 | 1月1日-2月16日 | 陈香餐饮团餐活动 | 已年末为基础，将年末的团队年根团餐为基础推出优惠的团餐盒饭系列 | 陈香家宴 | 陈香家宴 | 企业自筹 |  |  |
| 48 | 区商务局 | 1月1日-2月16日 | 陈香包子铺年味水饺售卖 | 突出年味主题，制作手工水饺并以速冻方式给予民众优惠售卖 | 陈香包子铺 | 陈香包子铺 | 企业自筹 |  |  |
| 49 | 区商务局 | 1月24-2月14 | 刘三钵杀猪宴 | 以杀猪宴为主题，策划多个民俗活动搭配优惠政策一起 | 刘三钵土菜小院 | 刘三钵土菜小院 | 企业自筹 |  |  |
| 50 | 区商务局 | 2月16日 | 陈香餐饮年夜饭 | 方便不想在家做饭的民众、推出一系列年夜饭套餐 | 陈香餐饮 | 陈香餐饮 | 企业自筹 |  |  |
| 51 | 区商务局 | 10月1日-10月7日 | 国庆·2周年嘉年华 | 国潮戏剧节，潮起东方，好戏连台；国潮纪念品免费送；做游戏，开盲盒 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 52 | 区商务局 | 11月13日-11月15日 | 邮动美食节 | 火锅、水煮、冒菜、麻辣烫、油炸全场“一送一” | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 53 | 区商务局 | 12月24日-12月27日 | 1958烧烤节 | 啤酒免费喝，5万瓶不限量 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 54 | 区商务局 | 1月30日-2月1日 | 买年货抽免单 | 活动期间单张小票购物满188元，可参加1次抽盲盒活动，满318可参与2次，满518可参与3次 | 永辉超市 | 永辉超市 | 企业自筹 |  |  |
| 55 | 区商务局 | 2月10日-2月23日 | 春节·财运亨通·多才多亿 | 发财艺术沙龙、一路向钱看、发财人市集、发财人游戏、消费满28元抽盲盒、任意消费均可参加“发财人游戏”项目，礼品送不停 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 56 | 区商务局 | 2月6日-2月8日 | 买年货抽免单 | 活动期间单张小票购物满188元，可参加1次抽盲盒活动，满318可参与2次，满518可参与3次 | 永辉超市 | 永辉超市 | 企业自筹 |  |  |
| 57 | 区商务局 | 3月7日-3月9日 | 女神节快乐 | 充值3.8抵18元，8.8元抵38元 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 58 | 区商务局 | 4月17日-4月19日 | 少儿歌舞大赛 | 亲子套餐一折秒杀 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 59 | 区商务局 | 4月4日-4月6日 | 投个好彩头 | 活动期间单张小票购物满79元，可参加1次投壶活动，满158可参与2次，满237可参与3次 | 永辉超市 | 永辉超市 | 企业自筹 |  |  |
| 60 | 区商务局 | 5月1日-5月5日 | 五一·潮有趣打工人大会 | 1、五一摸鱼大赛反卷市集音乐派对 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 61 | 区商务局 | 6月19日-6月21日 | 端午·棕叶飘香·包粽子大赛 | 含笑、苗圃、环山社区大联动，端午促销粽子免费送 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 62 | 区商务局 | 6月26日-7月1日 | 红歌大舞台 | 参赛有奖，一等奖500联名消费券 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 63 | 区商务局 | 9月1日-9月2日 | 我们开学啦 | 学生全场8折，不限量 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 64 | 区商务局 | 9月2日5-9月27日 | 中秋·月是故乡圆 | 1、月饼集市 2、买月饼，抽大奖，一等奖1000元无门槛联名消费券 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 65 | 区商务局 | 2026年春节期间 | 1.喜迎2026 惠享新春欢乐汇 2.马跃江潮夜 孔目江畔不打烊 3.江潮不夜街 风情中国年 | 2026将至,为提高孔目江风情街知名度,扩大街区影响力,吸引更多游客,营造商业氛围,增加商户黏性,在街区进行氛围装饰和演出活动、布置,营造街区氛围,带动商户参与积极性。 | 渝水区 | 江西赣西民俗风情商业管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 66 | 区商务局 | 2月14日-2月17日 | 春节活动 | 新年食尚，生鲜盛宴 | 鹏泰超市 | 鹏泰超市 | 企业自筹 |  |  |
| 67 | 区商务局 | 2月14日-2月23日 | 一路同行·感恩有你 | 春联送福；消费68元可参与活动，赢取礼品 | 高能广场 | 高能广场 | 企业自筹 |  |  |
| 68 | 区商务局 | 2月17日-23日 | 春节不打烊 | 春节期间店面不打烊、产品不涨价，线上平台更有优惠套餐不下架 | 七号食代 | 七号食代 | 企业自筹 |  |  |
| 69 | 区商务局 | 2月1日-2月20日 | 春节营销 | 购物98抽大奖 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 企业自筹 |  |  |
| 70 | 区商务局 | 2月1日-3月3日 | 马上有福、赣饭邮你 | 消费立减；预定年夜饭抽盲盒 | 恒太城 | 省商务厅+中邮 | 企业自筹 |  |  |
| 71 | 区商务局 | 2月9日-2月15日 | 春节年货盛宴 | 年货折扣加品类折扣 | 上亿广场发到家 | 发到家 | 企业自筹 |  |  |
| 72 | 区商务局 | 3.11-4.21 | 春鲜绿动轻享当食 | 1.生鲜早市满38元送4枚鸡蛋。2.生鲜晚市88折 | 华润万家 | 华润万家 | 企业自筹 |  |  |
| 73 | 区商务局 | 3月1日-3月10日 | 三八女王节 | 全场低至3.8折 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 企业自筹 |  |  |
| 74 | 区商务局 | 3月2日-3月8日 | 红人节 | 城市红人节、花花好市市集、元宵非遗药发木偶烟花秀、元宵节舞龙舞狮 | 恒太城 | 恒太城 | 企业自筹 |  |  |
| 75 | 区商务局 | 3月4日-3月10日 | 38女神价到 | 全场卫棉低至3.8折起 | 上亿广场发到家 | 发到家 | 企业自筹 |  |  |
| 76 | 区商务局 | 4.27-5.5 | 五一出游 | 1.会员万余商品5折起 | 华润万家 | 华润万家 | 企业自筹 |  |  |
| 77 | 区商务局 | 4月（待定） | 2026年渝水区双品网购活动 | 待定 | 待定 | 渝水区商务局 | 企业自筹 |  |  |
| 78 | 区商务局 | 4月1日-4月10日 | 清明踏青季 | 购物68送10元 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 企业自筹 |  |  |
| 79 | 区商务局 | 4月29日-5月6日 | 五一抽奖活动 | 购物满68元参加一次，单票限三次 | 丰欧超市 | 丰欧超市 | 企业自筹 |  |  |
| 80 | 区商务局 | 4月30日-5月5日 | 超有意思大会 | 超有意思手帐集市、五一潮玩盛典 | 恒太城 | 恒太城 | 企业自筹 |  |  |
| 81 | 区商务局 | 4月30日-5月7日 | 5.1大放价 | 全场商品低至3.9折起 | 上亿广场发到家 | 发到家 | 企业自筹 |  |  |
| 82 | 区商务局 | 5月1日-5月15日 | 引爆五一，惠战到底 | 线上购物节买就送 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 企业自筹 |  |  |
| 83 | 区商务局 | 5月1日-5月5日 | 匠心致敬·乐享生活 | 亲子劳动竞赛；家庭消费满额赠游乐券 | 高能广场 | 高能广场 | 企业自筹 |  |  |
| 84 | 区商务局 | 5月1日-5月5日 | 五一活动 | 劳动光荣，惠享生活 | 鹏泰超市 | 鹏泰超市 | 企业自筹 |  |  |
| 85 | 区商务局 | 5月-6月 | “渝”味千年·食游新余”美食活动 | 跨界联动，打造“美食+”融合场景 | 各餐饮企业 | 渝水区 | 补贴+协会自筹 | 4 |  |
| 86 | 区商务局 | 6月15日-6月21日 | 2026年会员年中庆 | 端午国风非遗艺术盛典 | 恒太城 | 恒太城 | 企业自筹 |  |  |
| 87 | 区商务局 | 6月15至21日 | 618年中大促端午浓情，一省到底 | 全场全品类折 | 上亿广场发到家 | 发到家 | 企业自筹 |  |  |
| 88 | 区商务局 | 6月18日-6月21日 | 端午民俗消费节 | 围绕端午传统习俗，开展“瑞粽飘香·趣购时光”活动，组织餐饮企业推出端午家宴、特色粽子礼盒，举办包粽子比赛、民俗表演等互动活动。 | 渝水区 | 辖区各商贸企业 | 企业自筹 |  |  |
| 89 | 区商务局 | 6月18日-6月23日 | 年中全场打折 | 品类折扣 | 丰欧超市 | 丰欧超市 | 企业自筹 |  |  |
| 90 | 区商务局 | 6月19日-6月21日 | 端午活动 | 粽香四溢，端午安康” | 鹏泰超市 | 鹏泰超市 | 企业自筹 |  |  |
| 91 | 区商务局 | 6月1日-6月10日 | 六一与你童乐 | 购物68抓零食，抓多少送多少 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 企业自筹 |  |  |
| 92 | 区商务局 | 7月1日-7月10日 | “辉煌百载，永远跟党走” | 低价狂欢，满额送礼品 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 企业自筹 |  |  |
| 93 | 区商务局 | 7月１日－9月1日 | 智享焕新·悦购新余 | 以智能升级、居家焕新为抓手，联动家电业态推动消费品质升级，全方位覆盖政策补贴、智能体验、服务下沉、售后保障等环节，赋能新余消费提质增效 | 参加活动的各市场主体 | 渝水区 | 企业自筹 | 6 |  |
| 94 | 区商务局 | 7月21日-7月31日 | 夏夜潮玩生活季 | 打造夜间经济示范区，鼓励商圈、街区延长营业时间，推出啤酒烧烤节、露天电影、乐队演出、文创市集等活动。联动餐饮、零售商户推出“夜间专属折扣”。 | 渝水区 | 江西赣西民俗风情商业管理有限公司 | 企业自筹 |  |  |
| 95 | 区商务局 | 8月17日-8月23日 | 七夕恒太之夜 | 七夕限定粉色花瓣雨、七夕音乐会 | 恒太城 | 恒太城 | 企业自筹 |  |  |
| 96 | 区商务局 | 8月1日-8月15日 | 七夕放大招 | 爆品出击，击破底价 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 企业自筹 |  |  |
| 97 | 区商务局 | 8月20日-8月30 | 开学季活动 | 开学嗨购节·惠民助学礼 | 鹏泰超市 | 鹏泰超市 | 企业自筹 |  |  |
| 98 | 区商务局 | 9月（待定） | 2026年渝水区“数商兴农庆丰收”活动、 | 待定 | 待定 | 渝水区商务局 | 自筹 |  |  |
| 99 | 区商务局 | 9月19至25 | 礼遇中秋 | 礼遇中秋，积分兑换现金 | 上亿广场发到家 | 发到家 | 企业自筹 |  |  |
| 100 | 区商务局 | 9月1日-9月12日 | 老师辛苦了 | 教师节送礼品 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 乐尔乐批发仓储会员店 — 东方巴黎仓 | 企业自筹 |  |  |
| 101 | 区商务局 | 9月1日-9月15日 | 国庆全域消费盛典 | 围绕家电、家居、家装等大宗消费，开展“焕新补贴行动”，扩大以旧换新覆盖范围，对节能家电、智能家居产品给予专项补贴。组织家居卖场、家装企业推出“一站式装修套餐”，联动房产企业开展“购房+家装”联动优惠。 | 渝水区 | 辖区各商贸企业 | 企业自筹 |  |  |
| 102 | 区商务局 | 9月21日-9月27日 | “圆来是中秋”游园会 | 中秋嫦娥奔月飞天秀、月饼 DIY | 恒太城 | 恒太城 | 企业自筹 |  |  |
| 103 | 区商务局 | 9月23日-9月28日 | 中秋抽奖活动 | 购物满68元参加一次，单票限三次 | 丰欧超市 | 丰欧超市 | 企业自筹 |  |  |
| 104 | 区商务局 | 9月25日-9月27日 | 手作共聚·温情中秋 | 设立“家庭共创区”，提供材料供全家合作完成一件中秋主题作品 | 高能广场 | 高能广场 | 企业自筹 |  |  |
| 105 | 区商务局 | 9月28日-10月8日 | 红动国潮 | 非遗文化节、TAN新余潮玩集2.0、共绘中国红 | 恒太城 | 恒太城 | 企业自筹 |  |  |
| 106 | 区商务局 | 9月30日-10月7日 | 国庆全场打折 | 品类折扣 | 丰欧超市 | 丰欧超市 | 企业自筹 |  |  |
| 107 | 区团区委 | 2026年5月 | 渝水区青年职工羽毛球比赛 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 区文广旅局 | 3.8 | 女神节快乐 | 新钢1958记忆街区充值3.8抵18元，8.8元抵38元 | 新钢1958记忆街区 | 新钢1958记忆街区 | 企业自筹 | 0.2 |  |
| 109 | 区文广旅局 | 2026年3月27日 | “艾草飘香枕梦清明”手工制作活动 | 开展“艾草飘香 枕梦清明”手工制作文明实践活动，将传统节气与邻里互动相融合，让居民在动手实践中感受民俗魅力，也增进了邻里情谊。 | 丽湖社区 | 丽湖社区 | 区财政 | 0.01 |  |
| 110 | 区文广旅局 | 2026年3月31日 | 缅怀革命先烈，赓续红色血脉 | 联合公安、交警、消防、城管、学校师生、大学生志愿者、党员及居民代表等开展清明祭扫革命先烈 | 仰天岗烈士陵园 | 袁河街道恒大社区 | 区财政 | 0.01 |  |
| 111 | 区文广旅局 | 2026年3月31日 | 春日寻味非遗趣，手作青团话团圆 | 社区党员、退役军人及居民，开展包青团文话活动 | 钢丝厂社区羽毛球馆 | 袁河街道钢丝厂社区 | 区财政 | 0.012 |  |
| 112 | 区文广旅局 | 2026年4月1日 | 开展“缅怀革命先烈·传承红色基因”宣讲活动 | 缅怀革命先烈·传承红色基因”宣讲 | 仰天岗纪念碑 | 魁星路社区 | 区财政 | 0.01 |  |
| 113 | 区文广旅局 | 2026年4月1日 | 四眼井社区联合渝水区中心幼儿园开展“缅怀革命先烈，倡导文明新风”活动 | “缅怀革命先烈，倡导文明新风”活动 | 仰天岗纪念碑 | 四眼井社区 | 区财政 | 0.012 |  |
| 114 | 区文广旅局 | 2026年4月1日 | 新亚新社区开展“祭奠英烈忠魂，弘扬民族精神”活动 | “祭奠英烈忠魂，弘扬民族精神”活动 | 仰天岗纪念碑 | 新亚新社区 | 区财政 | 0.01 |  |
| 115 | 区文广旅局 | 2026年4月1日 | 艾满清明，情暖邻里 | 工作人员，社区居民，开展艾草挂饰活动 | 袁河街道翠湖社区 | 袁河街道翠湖社区 | 区财政 | 0.01 |  |
| 116 | 区文广旅局 | 2026年4月2日 | 【我们的节日·清明】“清和寄香囊,艾草忆清明" | “清和寄香囊,艾草忆清明" | 丽竹社区新时代文明实践站内 | 袁河街道丽竹社区 | 区财政 | 0.01 |  |
| 117 | 区文广旅局 | 2026年4月2日 | 艾草飘香忆清明 巧手传承民俗风 | 普及清明民俗知识，让幼儿感受传统节日魅力，增强文化认同感，锻炼幼儿动手能力，培养热爱劳动，同时倡导文明祭扫、绿色清明的新风尚，传承优良家风。 | 袁河街道虎山社区 | 袁河街道虎山社区 | 区财政 | 0.01 |  |
| 118 | 区文广旅局 | 2026年4月3日 | “清明祭英烈 缅怀寄哀思”文明实践活动 | 为铭记革命历史，传承红色基因，进一步增强党员的责任感与使命感，在清明节来临之际，鹄山镇机关党支部精心组织党员干部开展“赓续红色血脉”新时代文明实践活动。此次活动旨在通过缅怀英烈，激励党员干部继承和发扬革命优良传统，为鹄山镇的发展贡献力量。 | 鹄山镇蓝塘村委晏炉六烈士墓 | 鹄山镇 | 区财政 | 0.01 |  |
| 119 | 区文广旅局 | 2026年5月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 水北镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 120 | 区文广旅局 | 2026年5月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 人和乡 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 121 | 区文广旅局 | 2026年5月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 下村镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 122 | 区文广旅局 | 2026年5月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 新钢办 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 123 | 区文广旅局 | 2026年6月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 鹄山镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 124 | 区文广旅局 | 2026年6月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 珠珊镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 125 | 区文广旅局 | 2026年6月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 城东办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 126 | 区文广旅局 | 2026年7月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 马洪办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 127 | 区文广旅局 | 2026年7月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 新溪乡 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 128 | 区文广旅局 | 2026年7月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 水西镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 129 | 区文广旅局 | 2026年7月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 鹄山镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 130 | 区文广旅局 | 2026年7月 | 渝水区广场舞集中展演 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 区文广旅局 | 2026年8月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 马洪办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 132 | 区文广旅局 | 2026年8月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 南安乡 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 133 | 区文广旅局 | 2026年8月6日 | 力塘下彝族篝火晚会 | 作为民族文化活动，当天彝、汉两族群众通过特色长桌宴、竹竿舞、篝火晚会等主题活动共同感受彝族火把节的魅力。 | 力塘下村 | 鹄山镇政府 | 区财政 | 0.8 |  |
| 134 | 区文广旅局 | 8月19日 | 七夕·我和1958有个约会 | 古风演绎+情侣套餐+相亲大舞台 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 | 0.1 |  |
| 135 | 区文广旅局 | 2026年9月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 南安乡 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 136 | 区文广旅局 | 2026年9月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 良山镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 137 | 区文广旅局 | 2026年9月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 城南办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 138 | 区文广旅局 | 2026年9月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 袁河办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 139 | 区文广旅局 | 2026年9月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 下村镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 140 | 区文广旅局 | 2026年10月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 良山镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 141 | 区文广旅局 | 2026年10月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 水北镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 142 | 区文广旅局 | 2026年10月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 城北办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 143 | 区文广旅局 | 2026年10月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 新溪乡 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 144 | 区文广旅局 | 2026年10月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 城东办（高新） | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 145 | 区文广旅局 | 2026年10月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 珠珊镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 146 | 区文广旅局 | 2026年10月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 水西镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 147 | 区文广旅局 | 2026年10月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 姚圩镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 148 | 区文广旅局 | 2026年10月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 孔目江办 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 149 | 区文广旅局 | 2026年10月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 界水乡 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 150 | 区文广旅局 | 2026年10月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 罗坊镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 151 | 区文广旅局 | 2026年11月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 鹄山镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 152 | 区文广旅局 | 2026年11月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 界水乡 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 153 | 区文广旅局 | 2026年11月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 南安乡 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 154 | 区文广旅局 | 2026年11月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 城东办 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 155 | 区文广旅局 | 2026年11月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 新溪乡 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 156 | 区文广旅局 | 2026年11月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 水西镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 157 | 区文广旅局 | 2026年11月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 下村镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 158 | 区文广旅局 | 2026年11月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 姚圩镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 159 | 区文广旅局 | 2026年11月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 珠珊镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 160 | 区文广旅局 | 2026年11月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 仙来办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 161 | 区文广旅局 | 2026年12月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 鹄山镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 162 | 区文广旅局 | 2026年12月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 水北镇 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 163 | 区文广旅局 | 2026年12月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 城北办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 164 | 区文广旅局 | 2026年12月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 新钢办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 165 | 区文广旅局 | 2026年12月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 城南办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 166 | 区文广旅局 | 2026年12月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 袁河办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 167 | 区文广旅局 | 2026年12月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 马洪办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 168 | 区文广旅局 | 2026年12月 | 文化惠民戏曲演出活动 | 组织戏曲团队精选经典与本地特色戏曲剧目，深入乡村开展演出。 | 孔目江办事处 | 渝水区文广旅局 | 上级资金 | 0.03 |  |
| 169 | 区文广旅局 | 2026年12月 | 界水乡江南红第十届糍粑年货汇 | 青石古臼，记录百年滋味；儿时记忆，流淌丰收喜悦；手打糍粑，传承历史民俗 | 界水乡联盟村委江南红稻香社 | 江南红稻香社 | 企业自筹 | 0.5 |  |
| 170 | 区文广旅局 | 10月1日-10月7日 | 国庆·2周年嘉年华 | 国潮戏剧活动，潮起东方，好戏连台；国潮纪念品免费送；做游戏，开盲盒 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 | 5 |  |
| 171 | 区文广旅局 | 11-12月 | “渝你一起游山玩水”2026全国 青年学子抱石 故园游学季活动 | 游学季活动以游、学、吃、玩为主，邀请在校大学生免费游渝水，让全国各地青年学子领略抱石故里的城乡美景，感受抱石故园人的淳朴民风，提升渝水全域旅游的知名度和影响力。 | 渝水区各景区景点 | 渝水区 | 区财政 | 3 |  |
| 172 | 区文广旅局 | 11月13日-11月15日 | 邮动美食节 | 火锅、水煮、冒菜、麻辣烫、油炸全场“一送一” | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 | 0.3 |  |
| 173 | 区文广旅局 | 12月24日-12月27日 | 1958烧烤节 | 啤酒免费喝，5万瓶不限量 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 | 0.2 |  |
| 174 | 区文广旅局 | 2025年12月19日~2026年1月4日 | 圣诞遇新岁，孔目江风情街里聚年味 | 通过对圣诞与新年的氛围营造，打造街区亮点与打卡点，组织商家针对节点进行促销活动设计，通过宣传商家活动吸引更多客流。 | 孔目江风情街 | 江西赣西民俗风情商业管理有限公司 | 企业自筹 | 2 | 5 |
| 175 | 区文广旅局 | 2025年12月31日~2026年1月3日 | 锦园元旦欢乐嘉年华 | 12月31日晚跨年露营烧烤狂欢，篝火晚会，元旦游园会 | 锦园景区 | 新余市锦园农业有限公司 | 企业自筹 | 0.5 | 5 |
| 176 | 区文广旅局 | 2026.02.07 | 渝·悦丨亲子手工科普活动 | 亲子手工科普 | 渝水区图书馆 | 渝水区文广旅局 | 区财政 | 0.01 |  |
| 177 | 区文广旅局 | 2026.02.14 | 渝·悦丨曼曼姐姐讲故事 | 讲故事 | 渝水区图书馆 | 渝水区文广旅局 | 区财政 | 0.01 |  |
| 178 | 区文广旅局 | 2026.05.01 | “长河杯”2026第二届花木里路亚大奖赛 | 推广路亚运动全民健身、凭参赛证全景区畅玩，可使用省体育消费券消费 | 花木里景区 | 高新区马洪办事处、新余市传媒旅游集团 | 企业自筹 | 0.5 |  |
| 179 | 区文广旅局 | 2026.05.01-05.05 | “小丑嘉年华· 奇趣乐开怀”——下保景区2026五一旅游节庆活动 | 小丑剧场秀、浑水摸鱼、趣挖土豆、手工DIY。 | 渝水区下保景区 | 良山镇政府 | 区财政 | 3 |  |
| 180 | 区文广旅局 | 2026.05.01-05.05 | 芦茅沟购门票抵消活动 | 芦茅沟景区购门票30元返30元，购得多，返得多（相当于免票）；可用于钓鱼、吃饭、香橼酒、香橼酱。是企业团建、同学聚会、工会活动的理想选择。 | 渝水区下村镇步桥村委芦茅沟农家乐 | 渝水区下村镇芦茅沟农家乐 | 企业自筹 | 0.8 |  |
| 181 | 区文广旅局 | 2026.05.01—05.05 | 锦园五一风筝放飞＋兔岛公园＋螃蟹乐园主题游玩 | 风筝放飞表演，兔岛乐园，抓小螃蟹，无动力乐园游玩 | 罗坊锦园景区 | 锦园 | 企业自筹 | 3 |  |
| 182 | 区文广旅局 | 2026.05.01-05.07 | 孔目江风情街五一焕新 | 街区舞台互动文艺演出，体彩互动活动；街区每晚光影喷泉秀；商家五一优惠促销活动 | 孔目江风情街 | 江西赣西民俗风情商业管理有限公司 | 企业自筹 | 10 |  |
| 183 | 区文广旅局 | 2026.1.1 | 新苑社区迎新年文艺演出 | 新年文艺汇演 | 社区门前文明实践广场 | 新苑社区 | 区财政 | 0.03 | 1 |
| 184 | 区文广旅局 | 2026.1.1 | 铁路社区元旦文艺演出 | 元旦文艺演出 | 铁路影剧院 | 铁路社区 | 区财政 | 0.02 | 1 |
| 185 | 区文广旅局 | 2026.1.1 | 文新路社区迎新年元旦文艺演出 | 迎新年元旦文艺演出 | 文新路社区 | 文新路社区 | 区财政 | 0.012 | 1 |
| 186 | 区文广旅局 | 2026.1.16 | 渝水区2026“舞动渝水”广场舞大赛 | 贯彻落实习近平文化思想，以广场舞形式展现新时代新风貌，积极推动公共文化服务均等化，着力提高人民群众文化参与度，为广大人民群众提供更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。分选拔赛和决赛两个阶段进行。 | 抱石公园东广场 | 渝水区政府 | 区财政 | 1 | 10 |
| 187 | 区文广旅局 | 2026.1.2 | 非遗传承丨糖画手工制作 | 非遗糖画手工制作 | 渝水区图书馆 | 渝水区图书馆 | 区财政 | 0.01 | 0.1 |
| 188 | 区文广旅局 | 2026.1.6 | 珠珊洲下陶艺 | 陶艺展示 | 洲下村委 | 洲下村委 | 区财政 | 0.02 | 0.2 |
| 189 | 区文广旅局 | 2026.2.1 | 文新路社区写春联送祝福活动 | 写春联 弘扬传统文化 | 春江花月小区 | 文新路社区 | 区财政 | 0.026 |  |
| 190 | 区文广旅局 | 2026.2.10 | “迎春纳福”写春联活动 | 写春联 弘扬传统文化 | 暨阳半岛豪园 | 上河园社区 | 区财政 | 0.015 |  |
| 191 | 区文广旅局 | 2026.2.10 | “迎春纳福”写春联活动 | 写春联 弘扬传统文化 | 孔目江社区文化活动室 | 孔目江社区 | 区财政 | 0.015 |  |
| 192 | 区文广旅局 | 2026.2.11 | 铁路社区写春联活动 | 写春联 弘扬传统文化 | 新时代文明实践广场 | 铁路社区 | 区财政 | 0.01 |  |
| 193 | 区文广旅局 | 2026.2.11 | 北苑社区写春联活动 | 写春联 弘扬传统文化 | 北湖花苑小区 | 北苑社区 | 区财政 | 0.01 |  |
| 194 | 区文广旅局 | 2026.2.11 | 沿江路社区写春联活动 | 写春联 弘扬传统文化 | 新隆世纪华城小区 | 沿江路社区 | 区财政 | 0.01 |  |
| 195 | 区文广旅局 | 2026.2.11 | 桥背管理处写春联活动 | 写春联 弘扬传统文化 | 贯早下屋村活动中心 | 桥背管理处 | 区财政 | 0.01 |  |
| 196 | 区文广旅局 | 2026.2.11 | 开展“迎春接福”趣味活动 | 迎春接福”趣味活动 | 堆上活动中心 | 堆上管理处 | 区财政 | 0.01 |  |
| 197 | 区文广旅局 | 2026.2.11 | 迎新春写春联活动 | 挥毫泼墨，抒发对新年美好的祈愿 | 郭家祠堂 | 仙来办及郭家管理处 | 区财政 | 0.012 |  |
| 198 | 区文广旅局 | 2026.2.11 | 迎新春写春联活动 | 写春联，过大年 | 思田活动中心 | 仙来办及院田管理处 | 区财政 | 0.01 |  |
| 199 | 区文广旅局 | 2026.2.11 | 写春联、送福字活动 | 延续传统民俗，送出新年祝福 | 丁家活动中心 | 仙来办及丁家管理处 | 区财政 | 0.01 |  |
| 200 | 区文广旅局 | 2026.2.11 | "邻里情深，共庆新春”周宇社区百家宴文明实践活动 | 百家宴 | 周宇社区综合性文化服务广场（路南广场） | 良山镇周宇社区 | 区财政 | 0.01 |  |
| 201 | 区文广旅局 | 2026.2.12 | 暨阳写春联活动 | 写春联 弘扬传统文化 | 社区广场 | 暨阳社区 | 区财政 | 0.01 |  |
| 202 | 区文广旅局 | 2026.2.4 | 2026伴山社区 “骏马迎春 福满社区” 写春联活动 | 写春联 弘扬传统文化 | 欧雅城北苑中心花园 | 伴山社区 | 区财政 | 0.03 |  |
| 203 | 区文广旅局 | 2026.2.6 | 2026新苑社区 “邻里挥春，共贺新岁” 写春联活动 | 写春联 弘扬传统文化 | 社区门前文明实践广场 | 新苑社区 | 区财政 | 0.02 |  |
| 204 | 区文广旅局 | 2026.2.9 | 笔润新春-红联送暖 文明实践活动 | 写春联 弘扬传统文化 | 良山镇鹊桥村 | 新余市书协老艺术家委员会 | 区财政 | 0.01 |  |
| 205 | 区文广旅局 | 2026.3.3 | 庆元宵·猜灯谜活动 | 猜灯谜 | 渝水区图书馆 | 渝水区文广旅局 | 区财政 | 0.03 |  |
| 206 | 区文广旅局 | 2026.4.4-6 | 锦园螃蟹探索主题乐园活动 | 新余锦园螃蟹探索乐园+萌兔乐园 | 锦园景区 | 锦园景区 | 景区自筹 | 1 | 5 |
| 207 | 区文广旅局 | 1月1日-1月3日 | 火舞元旦·柴香福满锅 | “元旦还在纠结去哪？ 鲜果红农庄的柴火灶已经支棱起来了！ | 鲜果红休闲农庄 | 鲜果红休闲农庄 | 企业自筹 | 0.2 | 1 |
| 208 | 区文广旅局 | 1月30日-2月8日 | 渝”马迎春·礼遇全城——2026全民消费嘉年华 | 在袁河公园组织大型文旅商贸消费活动，内容包括美食、娱乐、购物、文化体验于一体的综合性消费盛宴。 | 袁河公园 | 渝水区 | 区财政+ | 10 | 30 |
| 209 | 区文广旅局 | 2026年春节期间 | 1.喜迎2026 惠享新春欢乐汇 2.马跃江潮夜 孔目江畔不打烊 3.江潮不夜街 风情中国年 | 2026将至,为提高孔目江风情街知名度,扩大街区影响力,吸引更多游客,营造商业氛围,增加商户黏性,在街区进行氛围装饰和演出活动、布置,营造街区氛围,带动商户参与积极性。 | 孔目江风情街 | 江西赣西民俗风情商业管理有限公司 | 企业自筹 | 10 | 10 |
| 210 | 区文广旅局 | 2026年春节期间 | 财运亨通 | 发财第一步，发财艺术沙龙 发财第二部，一路向钱看 发财第三步，发财人市集 发财第四步，发财人游戏 | 新钢1958记忆街区 | 渝水区新钢1958记忆街区 | 商业运作 | 2 | 5 |
| 211 | 区文广旅局 | 2026年国庆期间 | 下保十一文化旅游活动 | 举办农事体验活动，开展趣味套鸭子、趣味射箭、浑水摸鱼等亲子互动游戏。 | 渝水区良山镇下保景区 | 渝水区良山镇下保村 | 区财政 | 5 |  |
| 212 | 区文广旅局 | 2026年国庆期间 | 锦园国庆嘉年华 | 举办丰收活动，有收割稻谷、玉米等农事比赛，展示农产品，开展民俗表演。 秋景赏游：设置粉黛花观赏区、菊花花海等，组织徒步赏秋、写生活动，领略乡村秋景之美。 美食盛宴：用秋季收获的食材举办美食活动，如南瓜宴、板栗宴等，推广乡村特色美食。 | 罗坊东边锦园景区 | 锦园景区 | 企业自筹 | 3 |  |
| 213 | 区文广旅局 | 2026年清明前后 | 开展清明节文明祭扫宣传活动 | 为深入推进移风易俗，倡导文明低碳、安全有序的祭扫新风，在清明节来临之际，鹄山镇开展移风易俗、文明祭扫宣传活动，将新时代文明思想传递到群众身边。 | 鹄山镇 | 鹄山镇 | 区财政 | 0.015 |  |
| 214 | 区文广旅局 | 2026年元旦期间 | 奇趣新生力·新钢1958跨年嘉年华 | 1.新年愿望球 在大型充气透明球模上写下自己“最想听到的好消息”，拍照打卡，寄托对2026年的美好期盼。 2.运气大比拼 掷“巨型骰子”与工作人员比大小，三局两胜即可过关，寓意新年开局好运。成功即可获得小礼品一份。 3.巨筷夹礼盒 用巨型筷子夹起新年礼盒并保持15秒不掉落，考验耐心与稳定，成功即可获得小礼品一份。 4.福力套圈圈 套取装有“街区商家优惠券”、“新年小礼品”的礼物。 | 新钢1958记忆街区 | 新钢1958记忆街区 | 企业自筹 | 2 | 5 |
| 215 | 区文广旅局 | 2026年元旦期间 | 欢乐元旦 趣享下保 | 趣味体验：1.南瓜彩绘2.蒙眼敲锣3.疯狂指压板4.球场风云，田园野趣：1.露营烧烤2.乡野集市 | 下保景区 | 下保景区 | 企业自筹 | 1 | 5 |
| 216 | 区文广旅局 | 3-4月 | “春之序曲·赏花寻春”主题 | 全区范围内赏花活动，包含渝水区下保等春季赏花活动。 | 下保 | 渝水区 | 景区自筹 | 3 | 10 |
| 217 | 区文广旅局 | 5/1-5/5 | 新钢1958记忆街区 | 五一龙虾节，演绎+游戏+免费啤酒 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 | 4 |  |
| 218 | 区文广旅局 | 6月 | 渝水区2026“文化和自然遗产日”宣传展示活动 | 非遗集市，展销非遗好物；不可移动文物和革命文物图片展览；传统戏曲展演等。 | 孔目江风情街 | 渝水区政府 | 区财政 | 0.5 |  |
| 219 | 区文广旅局 | 6月19日-6月21日 | 端午·棕叶飘香·包粽子大赛 | 新钢1958记忆街区含笑、苗圃、环山社区大联动，端午促销粽子免费送 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 | 1 |  |
| 220 | 区文广旅局 | 6月26日-7月1日 | 红歌大舞台 | 参赛有奖，一等奖500联名消费券 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 | 2 |  |
| 221 | 区文广旅局 | 7月21日-7月31日 | 夏夜潮玩生活季 | 打造夜间经济示范区，鼓励商圈、街区延长营业时间，推出啤酒烧烤节、露天电影、乐队演出、文创市集等活动。联动餐饮、零售商户推出“夜间专属折扣”。 | 孔目江风情街 | 江西赣西民俗风情商业管理有限公司 | 企业自筹 | 5 |  |
| 222 | 区文广旅局 | 8月 | 2026新余七夕文化旅游节渝水鹊桥分会场 | 以“传统七夕文化+沉浸式场景体验”为核心，打造兼具文化深度与情感共鸣的创新型七夕晚会。 | 良山镇鹊桥村 | 渝水区政府 | 区财政 | 0.5 | 10 |
| 223 | 区文广旅局 | 9月1日-9月2日 | 我们开学啦 | 学生全场8折，不限量 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 | 0.3 |  |
| 224 | 区文广旅局 | 9月25日-9月27日 | 中秋·月是故乡圆 | 1、月饼集市 2、买月饼，抽大奖，一等奖1000元无门槛联名消费券 | 新钢1958记忆街区 | 新余景荟餐饮管理有限公司 | 企业自筹 | 0.5 |  |
| 225 | 区文广旅局 | 春节期间 | 渝图影院丨光影阅读活动 | 观影活动 | 渝水区图书馆 | 渝水区文广旅局 | 区财政 | 0.02 |  |
| 226 | 区文广旅局 | 春节期间 | 渝图展览活动 | 图书展览 | 渝水区图书馆 | 渝水区文广旅局 | 区财政 | 0.03 |  |
| 227 | 区文广旅局 | 春节期间 | 渝图讲堂丨线上健康科普 | 线上健康科普 | 渝水区图书馆 | 渝水区文广旅局 | 区财政 | 0.02 |  |
| 228 | 团区委、区文广旅局 | 2026年10月 | 渝水区第一届青年趣味彩虹跑活动 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 区教体局 | 2026年3月 | 新余市”海信中央空调杯”暨第三届“金联杯”男子篮球赛 | 新余市“海信中央空调杯”暨第三届“金联杯”男子篮球赛，汇聚全市篮球爱好者，以球会友，展现体育精神，推动全民健身。 | 金联篮球馆 | 区篮球运动协会 | 区财政 | 1 | 1 |
| 230 | 区教体局 | 2026年4月 | 庆五一门球赛 | 为庆祝“五一”国际劳动节，致敬广大劳动者，特举办此次门球比赛活动，旨在丰富中老年群体的文体生活，展现是新时代老年人健康向上的精神风貌。 | 渝水区门球场 | 区老年体协 | 区财政 | 0.5 | 1 |
| 231 | 区教体局 | 2026年4月 | 2026年全国县域足球赛暨新余市渝水区2026年足球联赛 | 2026年全国县域足球赛暨新余市渝水区足球联赛，旨在推动县域足球发展，促进渝水区足球运动普及与竞技水平提升。 | 待定 | 区足球协会 | 区财政 | 1 | 1 |
| 232 | 区教体局 | 2026年5月 | 周边县区50岁以上“健康杯”男子篮球邀请赛 | 比赛将吸引周边县区及本地业余球队参赛，通过分组循环赛和淘汰赛制，决出冠亚季军。赛事期间还将开展足球文化交流活动，丰富群众体育生活。 | 金联篮球馆 | 区篮球运动协会 | 区财政 | 1 | 1 |
| 233 | 区教体局 | 2026年5月 | 五一“劳动美”俱乐部羽毛球团体比赛 | 为庆祝五一劳动节，展现劳动者风采，俱乐部举办羽毛球团体赛。比赛设男双、女双、混双项目，采用淘汰赛制，旨在增强团队协作，丰富职工文体生活。 | 飞扬羽毛球馆 | 区羽毛球协会 | 区财政 | 1 | 1 |
| 234 | 区教体局 | 2026年6月 | 周末桥牌双人赛 | 比赛采用标准桥牌规则，分组竞技，设冠亚季军奖项。旨在促进桥牌交流，提升牌技，丰富业余生活。 | 待定 | 区桥牌协会 | 区财政 | 1 | 1 |
| 235 | 区教体局 | 2026年6月 | 渝水区乒乓球自由组合团体赛 | 赛事采用灵活组队模式，打破界限，旨在促进球友交流，展现团队协作风采。现场攻防精彩纷呈，选手们以球会友，不仅切磋了高超球技，更极大地丰富了群众的体育文化生活。 | 渝水一小 | 渝水区乒乓球协会 | 区财政 | 1 | 1 |
| 236 | 区教体局 | 2026年6月 | 庆七一全区老干部门球赛 | 庆祝中国共产党成立纪念日，丰富离退休干部精神文化生活。开幕式融入党建元素，邀请老干部代表发言。赛场设置休息区，安排志愿者全程服务。比赛期间穿插门球技艺交流，营造和谐欢乐氛围。 | 渝水区门球场 | 区老年体协 | 区财政 | 0.5 | 1 |
| 237 | 区教体局 | 2026年7月 | 金联杯”男子篮球赛 | 赛事汇聚多方篮球爱好者，搭建竞技交流平台，旨在弘扬体育精神。这不仅是一场力量与智慧的较量，更极大地提振了群众体育的精气神，推动了全民健身运动的深入开展。 | 金联篮球馆 | 区篮球运动协会 | 区财政 | 1 | 1 |
| 238 | 区教体局 | 2026年8月 | 渝水区全民健身柔力球比赛 | 响应全民健身号召，推广柔力球活动，展现群众体育的活力与魅力。为群众提供交流展示平台，推动全民健身与全民健康深度融合。 | 老年大学 | 区柔力球协会 | 区财政 | 0.5 | 2 |
| 239 | 区教体局 | 2026年9月 | 桥牌锦标赛 | 本次桥牌锦标赛汇聚众多牌坛高手，通过智慧博弈展现竞技魅力。赛事旨在促进交流，提升牌技，为选手提供高水平切磋平台。 | 待定 | 区桥牌协会 | 区财政 | 1 | 1 |
| 240 | 区教体局 | 2026年10月 | 2026年渝水区中国体彩杯气排球比赛 | 赛事以“公益体彩、乐善人生”为主题，搭建全民健身交流平台。 | 老年大学 | 区气排球协会 | 区财政 | 3 | 3 |
| 241 | 区教体局 | 2026年10月 | 2026年渝水区庆国庆门球赛 | 这是一幅展现新时代老年人老有所为、老有所乐的生动花卷。它让银发族在运动中收获健康，在交流中感受温暖，用手中挥动的门球杆，击打出晚年生活的幸福节拍。 | 老年大学 | 区老年体协 | 区财政 | 0.5 | 1 |
| 242 | 区教体局 | 2026年10月 | 庆国庆羽毛球赛 | 为热烈庆祝国庆佳节，丰富职工业余生活，特举办羽毛球赛。赛场上挥洒汗水，以球会友，展现拼搏风采，激扬运动热情。 | 飞扬羽毛球馆 | 区羽毛球协会 | 区财政 | 1 | 1 |
| 243 | 区教体局 | 2026年10月 | 金联杯”40岁以上“健康杯”男子篮球赛 | “金联杯”40岁以上“健康杯”男子篮球赛火热开赛，专为中年篮球爱好者打造。赛事旨在鼓励全民健身，传递健康向上的生活理念。 | 金联篮球馆 | 区篮球运动协会 | 区财政 | 1 | 1 |
| 244 | 区教体局 | 2026年11月 | 2026年渝水区第五届飞镖健身活动 | 推广时尚休闲活动，让参与者在方寸之间体验精准运动的独特魅力。 | 老年大学 | 区老年体协 | 区财政 | 0.5 | 1 |
| 245 | 区教体局 | 2026年11月 | 2026年渝水区柔力球交流赛 | 柔力球融合太极韵味与现代健身，是力与美的完美结合。本次交流赛为广大爱好者搭建了展示风采、交流技艺、增进友谊的平台，进一步推动柔力球运动普及发展，让更多人爱上这项运动，在柔和舒展中收获健康与快乐。 | 抱石公园 | 区柔力球协会 | 区财政 | 2 | 2 |
| 246 | 区教体局 | 2026年11月 | 周边县区50岁以上“健康杯”男子篮球邀请赛 | 周边县区50岁以上“健康杯”男子篮球邀请赛旨在丰富文体生活，倡导健康风尚。赛事汇聚多地篮球爱好者，以球会友，展现昂扬向上的精神风貌。 | 金联篮球馆 | 区篮球运动协会 | 区财政 | 1 | 1 |
| 247 | 区教体局 | 2026年11月 | 渝水区2026年足球邀请赛 | 渝水区2026年足球邀请赛汇聚多方球队，以精湛球技演绎竞技魅力，旨在深化区域体育交流，弘扬拼搏奋进的体育精神，呈现一场精彩纷呈的足球盛宴。 | 待定 | 区足球协会 | 区财政 | 1 | 1 |
| 248 | 区教体局 | 2026年12月 | 2026年渝水区第五届社区运动会 | 以社区为单位参加，社区运动会是连接邻里的情感纽带。通过轻松有趣的运动项目，让居民走出家门、融入社区，在欢笑中收获健康，在协作中增进感情，共同构建邻里一家亲的和谐社区。 | 仙来办西合管理处多功能运动场 | 渝水区教体局 | 区财政 | 10 | 3 |
| 249 | 区教体局 | 2026年12月 | 2026年渝水区职工乒乓球比赛 | 乒乓球在职工中有着深厚的群众基础。本次比赛是为进一步激发职工锻炼热情，以更加强健的体魄和饱满的精神状态投入到工作中，为单位高质量发展贡献力量。 | 渝水一小 | 渝水区乒乓球协会 | 区财政 | 2 | 2 |
| 250 | 区教体局 | 2026年12月 | 2026年渝水区敬老月太极拳系列展示 | 弘扬尊老敬老传统美德，让台极致化在暖阳下绽放。 | 抱石公园 | 区老年体协 | 区财政 | 1 | 1 |
| 251 | 区教体局 | 2026年12月 | 2026年渝水区第五届陆地冰壶比赛 | 陆地冰壶是传统冰壶运动的衍生项目，既保留了冰壶运动的精髓，又打破了季节和场地的限制。 | 老年大学 | 区老年体协 | 区财政 | 1 | 1 |
| 252 | 区妇联 | 2026年3月 | 2026年渝水区“三八”妇女节女子气排球比赛 |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 区妇联 | 2026年10月 | 渝水区瑜伽大赛 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 区总工会 | 2026年11月 | 2026年渝水区第四届职工运动会 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 区总工会、教体局 | 2026年3月 | 庆五一全区职工气排球比赛 | 4月下旬至5月初，为庆祝五一国际劳动节，直径广大劳动者，让职工朋友在运动中释放激情。 | 老年大学 | 区气排球协会 | 区财政 | 1 | 3 |
| 256 | 区总工会、教体局 | 2026年5月 | 机关干部篮球赛 | 机关干部篮球赛是推进机关文化建设的重要举措，为各单位提供了交流互动平台。通过比赛，进一步激发干部职工的锻炼热情，将顽强拼搏的体育精神转化为干事创业的强大动力。 |  | 渝水区篮球运动协会 | 区财政 | 2 | 5 |
| 257 | 人和镇政府 | 2026年9月 | 人和镇全民健身活动 | 全民健身吹遍田间地头，打造接地气、有农味、受欢迎的乡村体育盛宴。 | 人和镇健身活动中心 | 人和镇 | 区财政 | 2 |  |
| 258 | 水北镇政府 | 2026年10月中下旬 | 水北庙会 | 从10月17日上午6点开始，到晚上8点半，地点在集镇沿街， | 水北镇农贸市场 | 水北镇农贸市场 | 镇政府自费 | 5 |  |
| 259 | 下村镇政府 | 每年农历八月初三 | 江东庙会 | 商家自行摆摊 | 下村镇江东集镇 | 下村镇江东村委江东集镇 | 企业自筹 | 0.5 |  |
| 260 | 新溪乡政府 | 2026年9月 | 新溪乡2026年村BA篮球赛 | 村BA不止是篮球，更是乡村活力的集中释放。它让乡村们放下手机走出家门，在奔跑传球中增进感情，在加油呐喊声中凝聚乡情。 | 新溪乡篮球场 | 新溪乡 | 区财政 | 2 |  |
| 261 | 姚圩镇政府 | 2026年10月左右 | 蜜桔采摘活动 | 开展蜜桔展销、线上销售、庆典活动、采摘活动等。 | 姚圩镇七里山 | 姚圩镇 | 乡镇自筹、上级拨款 | 1 | 20 |
| 262 | 珠珊镇政府 | 2026年8月 | 珠珊镇2026年村BA篮球赛 | 村BA不止是篮球，更是乡村活力的集中释放。它让乡村们放下手机走出家门，在奔跑传球中增进感情，在加油呐喊声中凝聚乡情。 | 珠珊镇篮球场 | 珠珊镇 | 区财政 | 2 |  |
| 263 | 良山镇政府 | 2026年10月 | 下保十一文化旅游活动 | 举办农事体验活动，开展趣味套鸭子、趣味射箭、浑水摸鱼等亲子互动游戏。 | 渝水区 | 渝水区良山镇下保村 | 企业自筹 |  |  |
| 264 | 良山镇政府 | 2026年5月 | 下保景区五一欢乐汇 | 儿童趣乐园、稻田插秧、浑水摸鱼、欢乐套大鹅、小鸡快跑、趣挖土豆等亲子活动 | 渝水区 | 渝水区良山镇下保村 | 企业自筹 |  |  |
| 265 | 罗坊镇政府 | 2026年8月 | 泼水狂欢音乐活动 | 泼水狂欢音乐活动 | 罗坊锦园 | 罗坊锦园 | 自筹或邀请第三方 | 1 | 10 |
| 266 | 罗坊镇政府 | 2026年12月 | 跨年狂欢夜 | 绚丽多彩，跨年狂欢，篝火晚会 | 罗坊锦园 | 罗坊锦园 | 企业自筹 | 0.5 | 8 |
| 267 | 罗坊镇政府 | 10月1日—10月7日 | 庆国庆，喜游园 | 爱国快闪，民俗演绎 | 罗坊锦园 | 罗坊锦园 | 企业自筹 | 5 | 25 |
| 268 | 罗坊镇政府 | 2月17-2月25 | 马年贺新春 | 民俗体验，趣味运动 | 罗坊锦园 | 罗坊锦园 | 自筹或邀请第三方 | 3 | 20 |
| 269 | 罗坊镇政府 | 5月1日—5月7日 | 花海艺术活动 | 赏花，无动力乐园 | 罗坊锦园 | 罗坊锦园 | 自筹或邀请第三方 | 5 | 25 |