耕地地力保护补贴2023年度绩效自评报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 1、项目背景：2023年渝水区根据《江西省财政厅办公室 江西省农业农村厅办公室关于进一步做好耕地地力保护补贴工作的通知》(赣财办农〔2021〕2号)等文件要求，按照村组登记、两榜公示、乡镇初核、县级确认的程序对全区2023年耕地地力保护补贴面积进行了核实，并组织了村、乡自查和区级核查。经核实确定我区2023年耕地地力保护实际补贴面积为493028.42亩。

# 2、主要内容：核实农户耕地面积，发放补助。

（二）项目绩效目标。每亩耕地补贴112元，耕地地力保护补贴面积大于等于46万亩，补贴资金发放程序规范性100％，补贴资金发放到户时间为6月30日前，无资金使用重大违规违纪问题，粮食播种面积稳定在79万亩，农民对补贴政策落实满意度大于等于90％。

二、绩效目标完成情况分析

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每亩耕地补贴金额 | ＝112元 | 112 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力保护补贴面积 | ≥46万亩 | 49.302842 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助对象资格符合率 | ＝100% | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴资金发放到户时间 | 6月30日前 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 稳定农民种粮积极性 | 粮食播种面积稳定在79万亩 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民对补贴政策落实满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

（一）资金投入情况分析。

- 1、资金执行情况：根据2023年渝水区根据《江西省财政厅办公室 江西省农业农村厅办公室关于进一步做好耕地地力保护补贴工作的通知》(赣财办农〔2021〕2号)等文件要求，2023年耕地地力保护补贴项目资金到位6055万元，已使用5521.9183万元，资金执行率91.2%。

- 2、管理情况：资金为中央资金，项目严格专款专用，项目严格核实耕地面积后拨付补助款。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

- 成本指标

每亩耕地补贴112元，完成绩效指标任务。

- 产出指标。

- （1）数量指标完成情况

全年耕地地力保护补贴面积为49.302842万亩，完成绩效目标。

（2）质量指标完成情况

补助对象合格率100%。完成绩效目标任务。

（3）时效指标完成情况

项目已在规定时间发放补贴资金，完成绩效目标任务

3、效益指标完成情况

- 农户种粮积极性提稳定，资金使用无重大违规违纪问题，完成绩效任务。

4、满意度指标。

- 农民对补贴政策落实满意度为100%。

（三）绩效评价评分情况分析。

1.决策投入：(1)绩效目标；

①绩效目标合理性：设有绩效目标，绩效目标为每亩耕地补贴112元，耕地地力保护补贴面积大于等于46万亩，补贴资金发放程序规范性100％，补贴资金发放到户时间为6月30日前，无资金使用重大违规违纪问题，粮食播种面积稳定在79万亩，农民对补贴政策落实满意度大于等于90％，得1分；项目预期产出效益符合正常业绩水平，得1分；目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。总计3分。

②绩效指标明确性：已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标设置齐全，得1分；绩效指标清晰量化，得1分；绩效指标与项目目标任务数对应，得1分。总计4分；

(2)资金投入：

①方案编制明确性:按资金下达文件执行资金拨付补助，上级无具体实施方案，得2分；资金下达文件中明确了各项任务要求，得2分；。

②资金分配或立项审核合理性:资金分配有充分的依据，得2.5分；资金分配合理，与地方实际相适应，得2.5分。

③资金到位率:项目资金已全部到位，得4分。

2.过程管理：(1)资金管理①资金使用率：资金全额拨付，得6分。

②资金使用合规性：项目资金使用符合相关财务管理制度规定，得6分；

(2)组织实施：①政府采购规范性：未进行政府采购，得4分。

②管理制度健全性：财务和业务管理制度健全，得4分。

③制度执行有效性：项目实施符合管理制度规定，得6分。

④日常监管规范性：进行日常监督管理，得4分。

3.实际产出(1)产出数量①实际完成率：已完成项目计划目标，得15分；

(2)产出质量①质量达标率：质量达标率100%，得4分；

(3)产出时效①完成及时性：及时完成项目计划，得4分；

(4)产出成本①成本控制率为100%。得2分。

4.实施效果(1)社会效益①实施效益得分100%，得15分。

(1)满意度①受益对象满意度：项目满意度≥90%，得10分。

三、下一步改进措施

无

四、其他需要说明的问题

无。