新余市渝水区“十四五”综合交通运输发展规划

（2021-2025）

渝水区交通运输局

2020年12月

目      录

1 概述	1-1

1.1 规划背景	1-1

1.2 发展基础	1-2

1.2.1 交通基础设施发展现状及成就	1-2

1.2.2 发展短板（存在问题）	1-4

1.3 编制依据	1-6

1.4 规划区域和规划期限	1-6

1.4.1 规划区域	1-6

1.4.2 规划期限	1-6

1.4.3 规划内容	1-6

1.5 规划思路	1-7

2 发展思路和目标	2-1

2.1 规划的指导思想	2-1

2.2 规划的原则	2-1

2.3 发展目标	2-2

3 交通发展战略	3-1

3.1加强交通基础设施建设打造完善的路网体系	3-1

3.2大力提升公共交通服务	3-1

3.3打造综合交通枢纽	3-2

3.4着力推进绿色交通建设	3-1

3.5推进智慧交通	3-2

4 规划方案	4-1

4.1 综合运输通道规划方案	4-1

4.2 公路交通规划方案	4-5

4.3 铁路交通规划方案	4-5

4.4 水运交通规划方案	4-6

4.5 道路运输业规划方案	4-7

4.6 交通枢纽规划方案	4-9

4.7 运输信息化规划方案	4-9

5 实施计划	5-1

5.1 公路网布局规划实施计划	5-1

5.2 轨道交通网布局规划实施计划	5-30

5.3 水运交通布局规划实施计划	5-30

5.4 道路运输业布局规划实施计划	5-32

5.5 交通运输枢纽布局规划实施计划	5-48

5.6 运输信息化规划实施计划	5-48

6 主要建设项目安排	6-1

6.1 排序原则	6-1

6.2 建设时序	6-1

6.3 投资估算	6-2

7 综合评价	7-1

7.1 公路网技术评价	7-1

7.2 经济社会影响评价	7-1

7.3 环境影响分析	7-3

7.4 土地利用影响分析	7-3

8 保障措施	8-1

8.1 加强组织领导	8-1

8.2 建立协调机制	8-1

8.3 强化组织实施	8-1

8.4 加强资金筹措	8-2

8.5 保障项目用地	8-2

8.6 建立常态化制度化的路长监督管理机制	8-3

附图：

图1：新余市渝水区综合交通发展规划现状路网布局图

图2：新余市渝水区综合交通发展规划“三纵四横六连一环”干线公路网图

图3：新余市渝水区综合交通发展规划铁路网图

图4：新余市渝水区“十四五”综合交通发展规划图

图5：新余市渝水区综合交通发展规划“十四五”重点建设项目图

图6：新余市渝水区综合交通发展规划客运班线规划图

第六章  主要建设项目安排

## 6.1 排序原则

1、本规划属于“三纵四横六连一环”干线公路网的线路优先安排建设。

2、与新余市公路网相关的项目，优先安排建设。

3、“十四五”规划重大项目、重点改建县道干线。

3、安排路网联结路，解决断头路，提高通达度。

4、等级改造农村线路，全面提升路网等级。

## 6.2 建设时序

“十四五”期间，规划修建公路：配合省交通运输厅高速公路改建项目，共有2条，分别为纵一线S69樟吉高速、横二线G60沪昆高速；配合市公路管理局改建工程（“十四五”规划重大项目）共3条，路线里程合计约为48.8公里，规划建设年限分别2021年-2023年、2023年-2025年、2024年-2026年；县道升级改造工程（“十四五”规划重大项目），共有 8条，路线里程合计约为42.007公里，改造公铁立交2处，规划建设年限分别2021年、2022年-2024年，2021年建设农村公路电子治超系统40处；旅游路、资源路、产业路、公益事业路、路网联通路项目共新建及改扩建道路57条，长约114.281公里；乡道双车道拓宽改造项目30条，长约94.81公里；道路建设总里程约251.098公里；农村公路危桥改造项目，共改造危桥60座（经专业检测机构评定），规划建设年限为2021年-2025年；县乡道路面改造项目，大中修农村公路70公里，规划建设年限为2021年-2025年；美丽生态文明农村路建设工程提升改造农村公路100公里，规划建设年限为2021年-2025年；农村公路生命防护工程建设工程，处置农村公路安全隐患里程50公里，优化平交道口50个，规划建设年限为2021年-2025年。

- 十四五”规划重大项目

配合市公路管理局改建工程：

2021年开工建设1个项目，道路总里程5.3公里；

2023年开工建设1个项目，道路总里程4.5公里；

2024年开工建设1个项目，道路总里程39公里；

县道升级改造：

2021年开工建设6个项目，道路总里程19.007公里；

2022年开工建设1个项目，道路总里程15公里；

2024年开工建设1个项目，道路总里程约8公里；

2. 旅游路、资源路、产业路、公益事业路、路网联通路项目

2021年开工建设18个项目，道路总里程约29.923公里；

2022年开工建设10个项目，道路总里程约21.771公里；

2023年开工建设13个项目，道路总里程约30.577公里；

2024年开工建设10个项目，道路总里程约23.96公里；

2025年开工建设6个项目，道路总里程约8.05公里。

3. 乡道双车道拓宽改造项目

2021年开工建设9个项目，道路总里程约32.55公里；

2022年开工建设7个项目，道路总里程约22.08公里；

2023年开工建设8个项目，道路总里程约17.99公里；

2024年开工建设3个项目，道路总里程约15.26公里；

2025年开工建设3个项目，道路总里程约6.93公里。

## 6.3投资估算

“十四五”期间，规划修建公路：配合省交通运输厅高速公路改建项目，共有2条，分别为纵一线S69樟吉高速、横二线G60沪昆高速；配合市公路管理局改建工程（“十四五”规划重大项目）共3条，路线里程合计约为48.8公里，投资约118935万元；县道升级改造工程（“十四五”规划重大项目），共有 8条，路线里程合计约为42.007公里，投资约62397万元，改造公铁立交2处，投资约5000万元，打造农村公路电子治超系统40处，投资约20000万元；旅游路、资源路、产业路、公益事业路、路网联通路项目共新建及改扩建道路57条，长约114.281公里，总投资规模为34818万元；乡道双车道拓宽改造项目30条，长约94.81公里，总投资规模为28460万元；道路建设总里程约251.098公里；农村公路危桥改造项目，共改造危桥60座（经专业检测机构评定），总投资规模为6000万元；县乡道路面改造项目，大中修农村公路70公里，总投资规模为21000万元；美丽生态文明农村路建设工程提升改造农村公路100公里，总投资规模为8000万元；农村公路生命防护工程建设工程，处置农村公路安全隐患里程50公里，优化平交道口50个，规总投资规模为7000万元。

综上所述，“十四五”期间，渝水区在综合交通发展的路网建设中共需投入资金约31.1610亿元。

第八章  保障措施

8.1加强组织领导

统一思想认识，配强工作力量，落实工作责任，创新综合交通统筹管理、协调发展体制机制，加强发改、交通运输、国土资源、规划、环保、水利等部门的相互协调，强化各县（市、区）之间的统筹衔接，形成齐抓共管的良好工作格局。加大政策扶持和工作力度，制定完善政府推进综合交通发展的机制。定期协调解决地区交通发展的重大问题。有关部门要按照职责分工加强指导和协调，并出台支持政策，制定相关措施和工作方案，积极解决综合交通发展遇到的重大问题。

深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记提出“打造美丽中国江西样板”和省委、省政府建设国家生态文明试验区的要求，为进一步探索借鉴河长制的成功经验，推进路长制的常态化制度化，做好公路路域环境及交通秩序综合整治工作。

8.2建立协调机制

要切实打破地区及行业分割，建立综合交通运输发展联络制度，各单位明确专门部门和工作人员，具体负责综合交通运输有关事宜的沟通、协调、资料信息收集，按渠道定期报送综合交通运输发展相关资料等工作，确保信息畅通。建立综合交通运输统计资料等信息定期报送及发布制度，实现重大政策和信息资源的公开和交流。建立综合交通运输发展协调例会制度，专题研究综合交通运输体系建设的重大事项，综合协调交通运输规划与各交通专项规划的对接，跟踪和定期调度重大项目前期工作，协调解决重大项目建设环境等问题。

8.3强化组织实施

对线网功能性强、客流量大、效益好、拉动大的规划项目，加快前期投入，落实项目前期工作责任，完善项目专家咨询和评估论证制度，推行项目社会稳定风险评估、节能评估和社会公示制度，提高项目决策的科学化、民主化水平，扎实做好项目前期工作。加强项目建设管理，推行并完善项目法人责任制、工程项目招投标制、合同管理制、工程监理制。在确立同城化合作模式、协调一体化规划与总体规划基础上，政府各部门应切实加强规划实施对交通建设项目等的指导性和针对性，增强规划的执行力和约束力。分解落实规划目标任务，做好年度计划，加强重大课题调研，把规划提出的目标任务落实到各部门、各地区、各领域具体发展政策措施上。建立和完善规划实施情况跟踪分析评估制度，组织开展规划实施情况年度分析和中期评估，及时掌握和全面分析检查规划实施效果及存在的问题。加强交通发展政策研究，及时分析解决规划实施中出现的问题。根据经济社会发展需要，对规划按照规定程序适时调整。

8.4加强资金筹措

及时准确把握国家政策方向，依据促进中部崛起、长江经济带、鄱阳湖生态经济区建设等区域发展战略，紧抓新宜吉六县（市、区）跨行政区转型合作试验区发展机遇，积极争取国家及省市更多资金支持。按照“统筹规划、多元投资、市场运作、政策配套”思路，扩宽项目融资渠道，通过政府直接投资引导，创新盈利模式，探索以企业为主体、资本为纽带的投融资方式，多渠道吸引金融机构和社会资金参与交通基础设施建设和运营。

8.5保障项目用地

根据项目建设规划方案，在全区土地利用年度计划安排上保障交通运输发展的用地需求，对交通运输发展的重大项目优先调度安排新增建设用地指标。

8.6建立常态化制度化的路长监督管理机制

一要建立较高层次的路长。落实政府主体责任，由政府主导“路长制”管理模式，将公路管养由单一的部门管理变为由“路长”负责的综合管理，实现上下联管联治。效法河长制，在政策层面上将路长制引入法律法规，为路长制的实施提供规范和支撑，确保公路治理的常态化和长效化。建立市、区联合治理机制，建立区域间、路段间协调治理框架。

二要建立多级路长管理体系。加强路长制制度的顶层设计，理清责任者、参与者、受益者、监督者的权利和义务，明确相关人员承担的责任内容，建立长效协调机制，建立资金保障机制，确保有人干事、有钱办事。建立县区、乡镇、村多级路长管理体系，构建公安、国土、交通运输、城管、规划等部门联合管理的“路长制”工作运行机制，转变被动应急机制为常态实施制度，推动村民自治，实现长管共管。

三要落实所需专职工作人员，制定完善基本制度，建立例会和公示制度，建立巡查-处置-督查-通报制度等，确保全区公路“畅安舒美”，实现公路全管全治。